## szczegolowe
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  |  | WYKONANIE -NAKŁADY |  |  | % wykonania | Z-zakoń
[5 empty] | 2009 | [5 empty] | W tym:
[5 empty] | Planowane nakłady ogółem po zmianach (7+8+9+10) | Środki własne | Obligacje | Pożyczki i kredyty | Środki pomocowe i dotacje | Razem | Wykonanie w 2009 | Wykonanie do 2009
K- kontyn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I |  |  | Razem wydatki inwestycyjne | 220217948 | 32901789 | 3924889 | 17000000 | 11140000 | 686900 | 47398106.24 | 32800581.59 | 12534222.24 | 99.6924 |  | 45334803.83
|  |  | Razem dział 010 | 91721159 | 16737822 | 402059 | 5195763 | 11140000 | 0 | 28644703.59 | 16701101.61 | 11943601.98 | 99.7806 |  | 28644703.59
1 | 01010 | 6050 | Garbatka - Budowa spinki wod wzdłuż ul.Ogrodowej | 45000 | 45000 |  | 45000 |  |  | 44673.39 | 44673.39 |  | 99.2742 | Z
2 | 01010 | 6050 | Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu na terenie działki nr. ew. 4 przy ul. Rejonowej | 117250 | 117250 | 4145 | 113105 |  |  | 115986.71 | 115986.71 |  | 98.9226 | Z
3 | 01010 | 6050 | Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr. ew. działki 25/4 | 139996 | 18126 | 18126 |  |  |  | 16104 | 16104 |  | 88.8448 | K
4 | 01010 | 6050 | Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów | 80105 | 10124 | 10124 |  |  |  | 10123.56 | 10123.56 |  | 99.9957 | K
5 | 01010 | 6050 | Kosów - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze lokalnej nr ew. działki 18/8 przy ul. Żytniej/Sadowej | 155454 | 155454 |  | 155454 |  |  | 155453.07 | 155453.07 |  | 99.9994 | Z
6 | 01010 | 6050 | Lesznowola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrężnej nr. ew. działek290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, 75 | 220000 | 217560 |  | 217560 |  |  | 219982.19 | 217542.19 | 2440 | 99.9918 | Z
7 | 01010 | 6050 | Lesznowola- Budowa wodociągu w drodze lokalnej nr. ew. działek 178/10, 178/9 przy ul. Poprzecznej | 63000 | 63000 | 3000 | 60000 |  |  | 62463.3 | 62463.3 |  | 99.1481 | Z
8 | 01010 | 6050 | Łazy - Budowa wodociągu w ulicy lokalnej nr ew. działki 430/4 od ul. Łączności | 80000 | 80000 | 2000 | 78000 |  |  | 76474.33 | 76474.33 |  | 95.5929 | Z
9 | 01010 | 6050 | Łazy - Budowa wodociągu ul. Perłowa | 130000 | 130000 |  | 130000 |  |  | 128895.88 | 128895.88 |  | 99.1507 | Z
10 | 01010 | 6050 | Łazy działka Nr 25/5 i 30, Magdalenka działka Nr 1547/1 - Budowa wodociągu z przyłączami ulica lokalna od Podleśnej | 62000 | 62000 |  | 62000 |  |  | 61349.09 | 61349.09 |  | 98.9501 | Z
11 | 01010 | 6050 | Marysin- Budowa kanalizacji | 2238603 | 2189750 | 2750 | 777000 | 1410000 |  | 2238593.25 | 2189740.33 | 48852.92 | 99.9996 | K
12 | 01010 | 6050 | Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzała | 933262 | 599611 |  | 599611 |  |  | 933261.33 | 599610.45 | 333650.88 | 99.9999 | Z
13 | 01010 | 6050 | Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt modernizacji układu wodociągowego | 20740 | 20740 |  | 20740 |  |  | 20740 | 20740 |  | 100 | K |  | UG-PRI
14 | 01010 | 6060 | Nowa Iwiczna - Zakup gruntów pod SUW | 452717 | 452717 |  | 452717 |  |  | 452716.84 | 452716.84 |  | 100 | Z
15 | 01010 | 6050 | Nowa Wola - Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Plonowej dz.Nr 116 | 188714 | 188714 | 8714 | 180000 |  |  | 177803.78 | 177803.78 |  | 94.2186 | Z
16 | 01010 | 6050 | Stara Iwiczna - Budowa wodociągu i kanalizacji ulica dojazdowa do ul. Słonecznej nr. ew.działek 106/13, 106/20 | 133708 | 133708 |  | 133708 |  |  | 133707.63 | 133707.63 |  | 99.9997 | Z
17 | 01010 | 6050 | Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji | 15761507 | 6420289 | 90289 |  | 6330000 |  | 14454046.76 | 6418540.14 | 8035506.62 | 99.9728 | K
18 | 01010 | 6050 | Władysławów, Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P 11 | 82200 | 70000 |  | 70000 |  |  | 82197.72 | 69997.72 | 12200 | 99.9967 | Z
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  |  | WYKONANIE -NAKŁADY |  |  | % wykonania | Z-zakoń
[5 empty] | 2009 | [5 empty] | W tym:
[5 empty] | Planowane nakłady ogółem po zmianach (7+8+9+10) | Środki własne | Obligacje | Pożyczki i kredyty | Środki pomocowe i dotacje | Razem | Wykonanie w 2009 | Wykonanie do 2009
K- kontyn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
19 | 01010 | 6050 | Wilcza Góra - Budowa wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/1 | 147395 | 10346 |  | 10346 |  |  | 10004 | 10004 |  | 96.6944 | K
20 | 01010 | 6050 | Wilcza Góra - Budowa wodociągu w końcowym odcinku ul. Jasnej | 80000 | 80000 | 3000 | 77000 |  |  | 79970.06 | 79970.06 |  | 99.9626 | Z
21 | 01010 | 6050 | Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji i wodociagu ul. Nadrzeczna | 212108 | 109546 |  | 109546 |  |  | 212107.82 | 109545.82 | 102562 | 99.9998 | Z
22 | 01010 | 6050 | Wólka Kosowska - Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" | 4147514 | 4062305 |  | 662305 | 3400000 |  | 4138765.97 | 4053557.72 | 85208.25 | 99.7847 | K
23 | 01010 | 6050 | Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Postępu nr. ew. działek 219, 221, 280, 290, 291 | 314401 | 311821 | 222842 | 88979 |  |  | 314400.09 | 311820.82 | 2579.27 | 99.9999 | Z
24 | 01010 | 6050 | Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu | 326204 | 323276 | 23276 | 300000 |  |  | 326203.21 | 323275.71 | 2927.5 | 99.9999 | Z
25 | 01010 | 6050 | Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ulica lokalna od ul. Postępu nr ew. działki 140/8 | 147545 | 147545 | 3545 | 144000 |  |  | 147544.12 | 147544.12 |  | 99.9994 | Z
26 | 01010 | 6050 | Zgorzała - Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji nr ew. działki 300 | 104486 | 104486 | 10248 | 94238 |  |  | 104485.9 | 104485.9 |  | 99.9999 | Z
27 | 01010 | 6050 | Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola (Razem 35.492.553,-zł) | 6527553 | 95536 |  | 95536 |  |  | 1710892.28 | 92526.49 | 1618365.79 | 96.8499 | K |  | 35492553
| 01010 | 6058 |  | 21555000 | 0 |  |  |  |  | 0
| 01010 | 6059 |  | 7410000 | 0 |  |  |  |  | 0
28 | 01010 | 6050 | Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola (Razem 29.844.697,-zł) | 6647097 | 518918 |  | 518918 |  |  | 2215757.31 | 516448.56 | 1699308.75 | 99.5241 | K
| 01010 | 6058 |  | 19711490 | 0 |  |  |  |  | 0
| 01010 | 6059 |  | 3486110 | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Razem dział 600 | 19651619 | 4351074 | 1780875 | 2570199 | 0 | 0 | 4600248.37 | 4329745.45 | 270502.92 | 99.5098 |  |  | 4351074
29 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacją geodezyjną | 180671 | 50671 | 50671 |  |  |  | 50670.26 | 50670.26 |  | 99.9985 | K
30 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrężnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym | 266811 | 71611 |  | 71611 |  |  | 341913.18 | 71410.26 | 270502.92 | 99.7197 | K
31 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa ul. Sportowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 471878 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | K
32 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Ogrodowej | 43920 | 43920 | 43920 |  |  |  | 43920 | 43920 |  | 100 | K
33 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Modrzewiowej | 43920 | 43920 | 43920 |  |  |  | 43920 | 43920 |  | 100 | K
34 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczeńców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 51362 | 47092 | 47092 |  |  |  | 47092 | 47092 |  | 100 | K
35 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Polnej | 48800 | 48800 | 48800 |  |  |  | 48800 | 48800 |  | 100 | K
36 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Okrężna | 54900 | 54900 | 54900 |  |  |  | 54900 | 54900 |  | 100 | K
37 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Orzechowej | 37942 | 37942 | 37942 |  |  |  | 37942 | 37942 |  | 100 | K
38 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Wesołej | 37942 | 37942 | 37942 |  |  |  | 37942 | 37942 |  | 100 | K
39 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI - I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i części ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej | 2330330 | 486545 | 420545 | 66000 |  |  | 486544.06 | 486544.06 |  | 99.9998 | K
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  |  | WYKONANIE -NAKŁADY |  |  | % wykonania | Z-zakoń
[5 empty] | 2009 | [5 empty] | W tym:
[5 empty] | Planowane nakłady ogółem po zmianach (7+8+9+10) | Środki własne | Obligacje | Pożyczki i kredyty | Środki pomocowe i dotacje | Razem | Wykonanie w 2009 | Wykonanie do 2009
K- kontyn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
40 | 60016 | 6050 | Magdaleka -Projekt ciągu pieszo-rower - III etap | 60000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
41 | 60016 | 6050 | Mroków - Projekt ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym | 20000 | 1000 | 1000 | [7 empty] | K
42 | 60016 | 6050 | Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 130781 | 57581 | 57581 |  |  |  | 57380.26 | 57380.26 |  | 99.6514 | K
43 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem | 2300000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 |  |  |  | K
44 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa ul. Kwiatowej z odwodnieniem | 2830223 | 223 |  | 223 |  |  | 0 |  |  |  | K
45 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Okrąg wraz z odwodnieniem oraz projektami budowy chodników i miejsc parkingowych | 49000 | 200 |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | K
46 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z odwodnieniem i wytyczeniem geodezyjnym | 79500 | 200 |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  | K
47 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt i rozbudowa drogi dz.nr. 1/229, 1/246, 1/247, 77/2 (ul. Osiedlowej) w rejonie skrzyż | 981000 | 981000 |  | 981000 |  |  | 980602.5 | 980602.5 |  | 99.9595 | Z
48 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt przebudowy infrastruktury technicznej ul. Osiedlowej | 66000 | 66000 | 1000 | 65000 |  |  | 65911.3 | 65911.3 |  | 99.8656 | K
49 | 60016 | 6050 | Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia dróg | 64660 | 64660 | 64660 |  |  |  | 64660 | 64660 |  | 100 | K
50 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt budowy ul. Miłej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 6000 | 388 |  | 388 |  |  | 0 |  |  | 0 | K
51 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna- Projekt budowy Al.. Zgody | 47336 | 47336 | 47336 |  |  |  | 47336 | 47336 |  | 100 | K
52 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna- Projekt budowy ulic nr ewid. działek 29/20, 433, 431 wraz z budową kanalizacji deszczowej | 65880 | 65880 |  | 65880 |  |  | 65880 | 65880 |  | 100 | K
53 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna- Projekt odwodnienia ul. Szkolnej, Zimowej i Przebiśniegów | 57950 | 57950 |  | 57950 |  |  | 57950 | 57950 |  | 100 | K
54 | 60016 | 6050 | Podolszyn - Budowa odwodnienia w ul. Polnej | 973122 | 4122 | 345 | 3777 |  |  | 4121.77 | 4121.77 |  | 99.9944 | K
55 | 60016 | 6050 | Podolszyn - Projekt i budowa ul.Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 1301962 | 1000 | 600 | 400 |  |  | 116.51 | 116.51 |  | 11.651 | K
56 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi na działce gminnej 160/17 | 23180 | 23180 | 23180 |  |  |  | 23180 | 23180 |  | 100 | K
57 | 60016 | 6050 | Stefanowo - Proj budowy chodnika przy ul. Uroczej | 29402 | 29402 | 29402 |  |  |  | 29402 | 29402 |  | 100 | K
58 | 60016 | 6050 | Warszawianka - Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej | 100040 | 100040 | 100040 |  |  |  | 100040 | 100040 |  | 100 | K
59 | 60016 | 6050 | Warszawianka, Wola Mrokowska - Budowa ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową | 4860000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 | K
60 | 60016 | 6050 | Zamienie- Budowa ulic gminnych wraz z odwodnieniem ( części ulic Waniliowej i Arakowej) | 1187690 | 1187690 |  | 1187690 |  |  | 1187689.69 | 1187689.69 |  | 100 | Z
61 | 60016 | 6050 | Wilcza Góra-Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borowej z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi | 125738 | 200 | 200 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | K
62 | 60016 | 6050 | Wilcza Góra - Projekt i budowa odwodnienia ul. Przyleśnej | 65880 | 65880 |  | 65880 |  |  | 65880 | 65880 |  | 100 | K
63 | 60016 | 6060 | Kolonia Warszawska-Zakup gruntów pod drogę ul. Przezorna | 130158 | 130158 | 130158 |  |  |  | 130157.04 | 130157.04 |  | 99.9993 | Z
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  |  | WYKONANIE -NAKŁADY |  |  | % wykonania | Z-zakoń
[5 empty] | 2009 | [5 empty] | W tym:
[5 empty] | Planowane nakłady ogółem po zmianach (7+8+9+10) | Środki własne | Obligacje | Pożyczki i kredyty | Środki pomocowe i dotacje | Razem | Wykonanie w 2009 | Wykonanie do 2009
K- kontyn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
64 | 60016 | 6060 | Łazy- Zakup gruntów pod ul. Bażantową | 91000 | 91000 | 91000 |  |  |  | 89775.04 | 89775.04 |  | 98.6539 | Z
65 | 60016 | 6060 | Lesznowola- Zakup gruntów wzdłuż ul. Słonecznej | 70706 | 70706 | 70706 |  |  |  | 70705.12 | 70705.12 |  | 99.9988 | Z
66 | 60016 | 6060 | Nowa Iwiczna- Zakup gruntów pod drogę ul. Jarzębinowa | 276935 | 276935 | 276935 |  |  |  | 276934.04 | 276934.04 |  | 99.9997 | Z
67 | 60016 | 6060 | Nowa Iwiczna - Zakup gruntów pod drogę ul. Torowa | 89000 | 89000 | 89000 |  |  |  | 88883.6 | 88883.6 |  | 99.8692 | Z
|  |  | Razem dział 700 | 3264000 | 709240 | 78000 | 631240 | 0 | 0 | 704133 | 694373 | 9760 | 97.9038 |  |  | 709240
68 | 70005 | 6050 | Mysiadło-Adaptacja komunal pomieszczeń użytkowych ul.Topolowa 2 | 714000 | 704240 | 78000 | 626240 |  |  | 704133 | 694373 | 9760 | 98.5989 | Z
69 | 70005 | 6050 | Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urzadzeniem terenów rekreacyjno-sportowych | 2550000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 | Z
|  |  | Razem dział 720 | 23790 | 23790 | 23790 | 0 | 0 | 0 | 23790 | 23790 | 0 | 100
70 | 72095 | 6050 | Opracowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej internetu na terenie Gminy Lesznowola | 23790 | 23790 | 23790 |  |  |  | 23790 | 23790 |  | 100 | K
|  |  | Razem dział 750 | 7603305 | 77570 | 77570 | 0 | 0 | 0 | 214499.21 | 77569.46 | 136929.75 | 99.9993 |  |  | #REF!
71 | 75023 | 6050 | Projekt i nadbudowa wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli | 7544074 | 18438 | 18438 |  |  |  | 155367.61 | 18437.86 | 136929.75 | 99.9992 | K
72 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów, drukarek, faksu, urzadzenia do ochrony danych | 59231 | 59132 | 59132 |  |  |  | 59131.6 | 59131.6 |  | 99.9993 | Z
|  |  | Razem dział 754 | 35429 | 35429 | 14529 |  |  | 20900 | 35408 | 35408 | 0 | 99.9407 |  |  | #REF!
73 | 75412 | 6060 | Zakup 2-ch wentylatorów dla OSP Nowa Wola i Mroków, narzędzi hydraulicznych dla OSP Zamienie i sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Nowa Wola | 35429 | 35429 | 14529 |  |  | 20900 | 35408 | 35408 |  | 99.9407 | Z
|  |  | Razem dział 801 | 93247857 | 8384553 | 949145 | 7285408 | 0 | 0 | 10437453.01 | 8374150.6 |  | 99.8759 |  |  | 8234553
|  |  | Razem rozdz.80101 | 91137857 | 8373553 | 939145 | 7284408 | 0 | 0 | 10427453.01 | 8364150.6 | 2063302.41 | 99.8877 |  |  | #REF!
74 | 80101 | 6050 | Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym | 10842902 | 7105000 | 330491 | 6624509 |  | 150 000 FRKFiS | 8034997.33 | 7097095.16 | 937902.17 | 99.8887 | K
75 | 80101 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu " (Razem 76.057.416) | 3057416 | 1189000 | 529101 | 659899 |  |  | 2244987.64 | 1187572.44 | 1057415.2 | 99.8799 | K
|  | 6058 |  | 10000000 | [5 empty] | 0
|  | 6059 | I etap 35.657.416,-zł | 22600000 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 6059 | II etap 20.400.000,-zł | 20400000 | [5 empty] | 0
|  | 6059 | III etap 20.000.000,-zł | 20000000 | [5 empty] | 0
76 | 80101 | 6050 | Mroków - projekt i budowa boiska szkolnego | 4167986 | 10000 | 10000 |  |  |  | 77915.84 | 9930.8 | 67985.04 | 99.308 | K
77 | 80101 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, obieraka, zmywarki i wypażarki | 69553 | 69553 | 69553 |  |  |  | 69552.2 | 69552.2 |  | 99.9988 | Z
|  |  | Razem rozdz. 80104 | 2110000 | 11000 | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | 90.9091
78 | 80104 | 6050 | Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola | 2100000 | 1000 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | K
79 | 80104 | 6060 | Zakup komputera - Przedszkole w Zamieniu ora wypażarki | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | Z
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  |  | WYKONANIE -NAKŁADY |  |  | % wykonania | Z-zakoń
[5 empty] | 2009 | [5 empty] | W tym:
[5 empty] | Planowane nakłady ogółem po zmianach (7+8+9+10) | Środki własne | Obligacje | Pożyczki i kredyty | Środki pomocowe i dotacje | Razem | Wykonanie w 2009 | Wykonanie do 2009
K- kontyn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | Razem dział 900 | 386171 | 372141 | 372141 | 0 | 0 | 0 | 382853.69 | 366472.66 | 16381.03 | 98.4768
80 | 90015 | 6050 | Kosów- Projekt oświetlenia ul.Podleśnei i Żytniej | 22510 | 22510 | 22510 |  |  |  | 22655.77 | 22509.37 | 146.4 | 99.9972 | K
81 | 90015 | 6050 | Kosów- Projekt oświetlenia Łąkowej | 19544 | 19544 | 19544 |  |  |  | 18871.06 | 18544 | 327.06 | 94.8833 | K
82 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Okrężnej | 11950 | 11950 | 11950 |  |  |  | 11930.67 | 10949.5 | 981.17 | 91.6276 | K
83 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Sportowej | 10424 | 10424 | 10424 |  |  |  | 9570.9 | 9424.5 | 146.4 | 90.4116 | K
84 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Niezapominajki i Przebiśniegów | 46871 | 46871 | 46871 |  |  |  | 59214.5 | 46870.31 | 12344.19 | 99.9985 | Z
85 | 90015 | 6050 | Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia drogi na działkach nr ewid.160/27; 160/18 | 9053 | 9053 | 9053 |  |  |  | 9199.29 | 9052.89 | 146.4 | 99.9988 | K
86 | 90015 | 6050 | Stefanowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Cichej | 60000 | 60000 | 60000 |  |  |  | 59681.63 | 59354.57 | 327.06 | 98.9243 | Z
87 | 90015 | 6050 | Stefanowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Bratków | 35884 | 35884 | 35884 |  |  |  | 35883.76 | 35883.76 |  | 99.9993 | Z
88 | 90015 | 6050 | Warszawianka - Projekt i budowa oświetlenia ul. Miodowej | 76935 | 76935 | 76935 |  |  |  | 78569.55 | 76934.26 | 1635.29 | 99.999 | Z
89 | 90015 | 6050 | Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Błędnej | 66000 | 66000 | 66000 |  |  |  | 66000 | 66000 |  | 100 | Z
90 | 90015 | 6050 | Zgorzała - Projekt i budowa oświetlenia do działki nr ewid 300 | 15000 | 970 | 970 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | K
91 | 90015 | 6050 | Wola Mrokowska- Projekt oświetlenia ul. Malowniczej | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 11276.56 | 10949.5 | 327.06 | 91.2458 | K
|  |  | Razem dział 921 | 2178692 | 169154 | 59154 | 110000 | 0 | 0 | 253610.12 | 161473.06 | 92137.06 | 95.4592 |  |  | #REF!
92 | 92109 | 6050 | Janczewice-Projekt oraz przebudowa i remont budynku świetlicy gminnej (Razem - 873.082,-zł) | 87082 | 33374 | 33374 |  |  |  | 87080.32 | 33373.26 | 53707.06 | 99.9978 | K |  | 169154
|  | 6058 |  | 296199 | [5 empty] | 0
|  | 6059 |  | 489801 | [5 empty] | 0
93 | 92109 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 100000 | 70000 |  | 70000 |  |  | 68320 | 68320 |  | 97.6 | K
94 | 92109 | 6050 | Podolszyn-Projekt świetlicy | 59780 | 59780 | 19780 | 40000 |  |  | 59779.8 | 59779.8 |  | 99.9997 | K
95 | 92109 | 6050 | Zgorzała - Koncepcja, projekt i budowa świetlicy | 1145830 | 6000 | 6000 |  |  |  | 38430 |  | 38430 | 0 | K
|  |  | Razem dział 926 | 2105926 | 2041016 | 167626 | 1207390 |  | 666000 | 2101407.25 | 2036497.75 | 64909.5 | 99.7786 |  |  | 2041016
96 | 92601 | 6050 | Łazy - projekt i budowa boiska szkolnego | 1990550 | 1925640 | 79640 | 1180000 |  | 666 000 2) | 1986031.87 | 1921122.37 | 64909.5 | 99.7654 | Z |  | #REF!
97 | 92605 | 6050 | Łazy II - Ogrodzenie placu zabaw przy budynku komunalnym | 11500 | 11500 | 11500 |  |  |  | 11500 | 11500 |  | 100 | Z
98 | 92605 | 6050 | Podolszyn - Nawodnienie boiska | 27390 | 27390 |  | 27390 |  |  | 27389.98 | 27389.98 |  | 99.9999 | Z
99 | 92605 | 6060 | Zakup kosiarki samochodowej jezdnej i samochodu dostawczego z przyczepką, zakup kontenera na stadion sportowy | 76486 | 76486 | 76486 |  |  |  | 76485.4 | 76485.4 |  | 99.9992 | Z |  |  |  | #REF!
II | Razem wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki |  |  | 460000 | 460000 | 460000 |  | 0 |  | 460000 | 460000 |  | 100
100 | 71095 | 6010 | Wkład do spółki z o.o. "Mazowieckiej Agencji Energetycznej" | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 100 | Z
101 | 90001 | 6010 | Wkład do spółki prawa handlowego- kapitał zakładowy | 450000 | 450000 | 450000 |  |  |  | 450000 | 450000 |  | 100 | Z
OGÓŁEM |  |  |  | 220677948 | 33361789 | 4384889 | 17000000 | 11140000 | 686900 | 47858106.24 | 33260581.59 | 12534222.24 | 99.6966 |  |  | 33211789 | #REF! | #REF!
| Liczba zadań kontynuowanych w cyklu wieloletnim 57 | [14 empty] | #REF!
Liczba zadań zakończonych 44

## ogolne
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lesznowola
z dnia ........
WYDATKI INWESTYCYJNE na 2003 rok - po zmianach
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | K | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska I i II etap | 2001-2003 | 1353000 | 377000 |  | 377000 | 377000
2 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie I | 2003 | 470000 | 600000 | -130000 | 470000 | 20000 | 300000 | 150000
3 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia | 2003-2004 | 270000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
[12 empty] | 170000 | 1)
4 | K | Kanalizacja Mroków | 2001-2003 | 3846168 | 3748037 |  | 3748037 | 8759 | 1800000 | 240000 | 1699278
SAPARD
5 | K | Kanalizacja Mroków - koszty obsługi inwestycji | 2002-2003 | 21891 | 21110 |  | 21110 | 12110 |  | 9000
6 | K | Kanalizacja Łazy I etap | 2002-2004 | 3782000 | 2700000 | -2570000 | 130000 |  |  | 130000 |  | 970000 | 4)
[12 empty] | 2600000 | 1)
7 | N | ogolne | 2004 | 3000000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 4)
[12 empty] | 2000000 | 1)
8 | K | Kanalizacja Magdalenka I etap | 2002-2004 | 3562000 | 2500000 | -2400000 | 100000 |  |  | 100000 |  | 300000 | gmina 4)
[12 empty] | 1400000 | WFOŚ 3)
[12 empty] | 1700000 | SAPARD 2)
9 | N | Kanalizacja Magdalenka II etap | 2004 | 2500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 800000
[12 empty] | 1700000 | 1)
10 | K | Projekt i budowa kanalizacji Wola Mrokowska Warszawianka | 2003-2005 | 2140000 | 140000 |  | 140000 | 100000 |  | 40000 |  | 300000 |  | 300000
1400000
11 | K | Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert | 2002-2004 | 1008000 | 200000 | -50000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000
[12 empty] | 700000 | 1)
12 | K | Wodociąg ul. Sadowa Mroków | 2002-2003 | 21605 | 20000 |  | 20000 | 14000 |  | 6000
13 | K | Wodociąg Kolonia Warszawska ul. Ułanów | 2003 | 92000 | 92000 |  | 92000 | 80000 |  | 12000
14 | K | Spinka wodociągowa Warszawianka | 2002-2003 | 77000 | 77000 | -22000 | 55000 | 39000 |  | 16000 |  | 22000
15 | K | Wodociąg Stefanowo | 2001-2003 | 153000 | 129000 | -62000 | 67000 | 55000 |  | 12000 |  | 42000
16 | K | Spinka wodociągowa ul. Orna Nowa Wola | 2002-2004 | 124000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
17 | K | Wymiana wodociągu w Mysiadle | 2004 | 80000 | 80000 | -80000 | 0 |  |  |  |  | 80000
18 | N | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kosów | 2003-2004 | 500000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 120000
350000
19 | N | Spinka wodociągowa Mysiadło | 2003 | 120000 | 120000 | -77000 | 43000 | 43000
Dział 010: |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010: |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 23120664 | 10834147 | -5391000 | 5443147 | 928869 | 2100000 | 715000 | 1699278 | 4004000 |  | 300000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
20 | K | Budowa ul. Przyleśnej Wilcza Góra | 2002-2004 | 402000 | 200000 | -150000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 350000
21 | K | Budowa ul. Krótkiej i Pięknej Stara Iwiczna | 2002-2003 | 280000 | 137000 |  | 137000 | 137000
22 | K | Budowa ul. Różanej Nowa Iwiczna | 2002-2004 | 363000 | 160000 | -160000 | 0 |  |  |  |  | 360000
23 | K | Budowa ul. Brzozowej Nowa Iwiczna | 2002-2003 | 253000 | 183000 | -40000 | 143000 | 111500 |  | 31500
24 | K | Budowa ul. Mleczarskiej Nowa Iwiczna | 2002-2005 | 2115000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 900000 |  | 1000000
25 | K | Budowa ul. Poprzecznej Mysiadło | 2002-2003 | 205000 | 197000 | -55000 | 142000 | 142000
26 | N | Budowa ul. Polnej Mysiadło | 2003-2004 | 300000 | 100000 | -50000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 250000
27 | N | Budowa ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 235000 | 100000 | 85000 | 85000 |  |  | 85000 |  | 150000
-100000
28 | N | Budowa ul. Parkowej i Brzozowej Magdalenka | 2004 | 200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200000
29 | N | Budowa ul. Środkowej Magdalenka | 2003-2004 | 360000 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  |  |  | 200000
30 | N | Budowa ul. Ks. Słojewskiego i Rolnej Łazy | 2003-2004 | 350000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 300000
31 | N | Budowa ul. Malinowej Stefanowo | 2003-2004 | 400000 | 20000 | -20000 | 0 |  |  |  |  | 400000
32 | N | Budowa ul. Różanej Mysiadło | 2003-2004 | 210000 | 10000 | -10000 | 0 |  |  |  |  | 210000
33 | N | Budowa ul. Kuropatwy Mysiadło II etap | 2003-2004 | 215000 | 15000 | -15000 | 0
34 | N | Budowa ul. Krótkiej Lesznowola | 2003-2004 | 130000 | 10000 | -10000 | 0
35 | N | Budowa ul. Wiejskiej Łazy | 2003-2004 | 420000 | 20000 | -19000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 419000
36 | N | Budowa chodnika Stara Iwiczna i Lesznowola II etap | 2003-2004 | 730000 | 430000 |  | 430000 | 350000 |  | 80000 |  | 300000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
37 | N | Budowa chodnika ul. Postępu Nowa Wola | 2003 | 60000 | 60000 | -60000 | 0
38 | N | Budowa chodnika ul. Nadrzeczna Jabłonowo | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
39 | N | Budowa chodnika Janczewice | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
40 | N | Budowa chodnika ul. Łączności Łazy | 2003-2004 | 220000 | 20000 | -10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 210000
41 | N | Budowa chodnika ul. Okrąg Mysiadło | 2003 | 78000 | 78000 | -50000 | 28000 | 28000
42 | N | Wykonanie zatok i przystanków autobusowych | 2003-2004 | 200000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 150000
Dział 600: |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 8086000 | 2440000 | -904000 | 1536000 | 1339500 | 0 | 196500 | 0 | 4399000 |  | 1000000
[12 empty] | 0 |  | 0
43 | K | Budowa budynków komunalno-socjalnych Zamienie, Łazy | 2003-2005 | 6100000 | 175000 | -75000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 375000 |  | 5700000
44 | N | Budowa garażu - budynek komunalny na samochód bojowy OSP Mroków | 2003 | 70000 | 70000 | -54000 | 16000 | 16000 |  |  |  | 54000
Dział 700: |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005: |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 6170000 | 245000 | -129000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 429000 |  | 5700000
[12 empty] | 0 |  | 0
45 | N | Zakup komputerów, kserokopiarki, skaneru, kosiarki | 2003 | 126000 | 126000 |  | 126000 | 126000
46 | N | Budowa parkingu UG | 2004 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 750: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023: |  | Urzędy gmin |  | 226000 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
47 | N | Zakup wyposażenia do 2-ch samochodów strażackich | 2003 | 64000 | 64000 |  | 64000 | 64000
48 | N | Zestaw ratownictwa drogowego | 2003 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000
Dział 754: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
49 | N | Modernizacja budynku szkoły Lesznowola | 2003-2004 | 530000 | 30000 | -30000 | 0 |  |  |  |  | 530000
50 | K | Szkoła Łazy | 1999-2004 | 13768000 | 3980000 | -1850000 | 2130000 | 2130000 |  |  |  | 2800000
51 | K | Hala sportowa Łazy | 2001-2004 | 5085000 | 3100000 | -2400000 | 700000 | 500000 |  |  | 200000 | 2800000
UKFiS
52 | K | Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli | 2001-2005 | 1822000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 570000 |  | 1200000
53 | K | Zakup gruntów przy szkole Nowa Iwiczna | 2003 | 700000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 200000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
54 | K | Pozyskanie gruntów na cele oświaty w Mysiadle | 2004 | 100000 | 100000 | -100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 22005000 | 7740000 | -4380000 | 3360000 | 3160000 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 |  | 1200000
[12 empty] | 0 |  | 0
55 | N | Zakup komputerów, kasy pancernej, kserokopiarki | 2003 | 33000 | 33000 |  | 33000 | 33000
Rozdz. 80114 |  | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |  | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
56 | K | Zakup sprzętu medycznego - elektrokardiograf, rentgen | 2003 | 21113 | 21113 |  | 21113 | 21113
Dział 851: |  | OCHRONA ZDROWIA
Razem dział 851 rozdz. 85121 |  |  |  | 21113 | 21113 | 0 | 21113 | 21113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
57 | N | Zakup komputera dla KRPA | 2003 | 4300 | 4300 |  | 4300 | 4300
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 851 rozdz. 85154 |  |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
58 | K | Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle | 2001-2004 | 3164000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 3000000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 854 rozdz. 85404 |  |  |  | 3164000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
59 | N | Budowa oświetlenia ulicznego I etap ul. Postępu Garbatka | 2003 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 40000 |  |  | 40000
Urząd Woj.
60 | N | Budowa oświetlenia ul. Zakręt Mysiadło | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -50000 | 0
61 | N | Budowa oświetlenia ul. Zdrowotna Marysin | 2003 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
62 | N | Budowa oświetlenia ul. Szkolna Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
63 | N | Budowa oświetlenia ul. Różana Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
64 | N | Budowa oświetlenia ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
65 | N | Budowa oświetlenia ul. Rolna Łazy | 2003-2004 | 160000 | 60000 | -48000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 148000
66 | N | Budowa oświetlenia ul. Jasna Łazy | 2003-2004 | 75000 | 15000 | -10000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 70000
67 | N | Budowa oświetlenia ul. Przyleśna Wilcza Góra | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -30000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 80000
68 | N | Budowa oświetlenia ul. Malinowa Stefanowo | 2003-2004 | 54040 | 54040 | -43000 | 11040 | 11040 |  |  |  | 43000
69 | N | Projekt oświetlenia ul. Żytnia Kosów | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
70 | N | Projekt oświetlenia ul. Jedności Lesznowola | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
71 | N | Budowa oświetlenia ul. Ks. Słojewskiego i ul. Wiejska Magdalenka | 2003-2004 | 60000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 50000
Razem dział 900 rozdz. 90015 |  |  |  | 904040 | 594040 | -373000 | 221040 | 181040 | 0 | 0 | 40000 | 583000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
72 | N | Modernizacja boiska sportowego w Nowej Woli | 2003-2004 | 40000 | 40000 | -40000 | 0 |  |  |  |  | 40000
73 | N | Zakup inwestycyjny - kosiarka | 2003 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
Razem dział 926 rozdz. 92605 |  |  |  | 45000 | 45000 | -40000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
OGÓŁEM |  |  |  | 63875117 | 22278600 | -11217000 | 11061600 | 6110822 | 2100000 | 911500 | 1939278 | 19555000 |  | 8200000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
W/w zadania i programy realizowane będą przez Urząd Gminy
2004 r.
1) | środki funduszy strukturalnych 7.170.000,- zl
2) | SAPARD 1.700.000,- zł
3) | pożyczka 1.700.000,- zł
4) | środki ludności 2.270.000,- zł