## szczegolowe
Tabela Nr 2a
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU - PO ZMIANACH
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Okres realizacji inwestycji | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2014 | Wykonanie | Pozostało do wykonania | z tego |  |  |  | Realizacja Jednostka Referat
Nowe inwestycje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I |  |  | Razem wydatki inwestycyjne |  | 115952822.35 | 20399930 | 15427193.24 | 4972736.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53083.53
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 010; 6: 20362634; 7: 730059; 8: 602014.7; 9: 128044.3 |  | 2.05
|  |  | 4: dział 010- wydatki jednoroczne; 6: 260294; 7: 260294; 8: 260291.95; 9: 2.05 |  | 53081.48
|  |  | dział 010- wydatki WPF |  | 20102340 | 469765 | 341722.75 | 128042.25
|  |  | Razem dział 010 |  | 260294 | 260294 | 260291.95 | 2.05
1 | 01010 | 6050 | Kolonia Warszawska - Projekt budowy wodociągu ul. Przezorna i Przydrożna | 2014 | 24600 | 24600 | 24600 | 0 |  |  |  |  | UG-PRI
2 | 01010 | 6050 | Mroków - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Górskiego | 2014 | 57820 | 57820 | 57819.65 | 0.35 | OT |  |  |  | UG-PRI
3 | 01010 | 6050 | Mroków - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul.lokalna od ul. Szkolnej dz.ewid. 33/18, 33/19, 33/24, 33/20, 33/21 i 33/23 | 2014 | 84140 | 84140 | 84139.15 | 0.85 | OT |  |  |  | UG-PRI
4 | 01010 | 6050 | Wólka Kosowska - Projekt i budowa wodociągu (działka nr 80/4) | 2014 | 93734 | 93734 | 93733.15 | 0.85 | OT |  |  |  | UG-PRI
|  |  | Razem dział 010 (WPF) w tym: |  | 20102340 | 469765 | 341722.75 | 128042.25
5 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap | 2014-2016 | 6730000 | 50000 | 23450.81 | 26549.19 |  |  |  |  | UG-PRI |  | 26549.19
6 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap | 2014-2016 | 4750000 | 50000 | 28262.75 | 21737.25 |  |  |  |  | UG-PRI |  | 21737.25
7 | 01010 | 6050 | Łazy, Stefanowo - Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie | 2014-2015 | 145000 | 1000 | 451.41 | 548.59 |  |  |  |  | UG-PRI |  | 548.59
8 | 01010 | 6050 | Rozbudowa oczyszcz. ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap | 2012-2017 | 7437410 | 68960 | 1069.5 | 67890.5 |  |  |  |  | UG-PRI
|  |  | 9: 0 |  | 0
|  |  | 9: 0 |  | 0
9 | 01010 | 6050 | Stefanowo - Projekt kanalizacji | 2014-2015 | 150000 | 1000 | 227.55 | 772.45 |  |  |  |  | UG-PRI |  | 772.45
10 | 01010 | 6050 | Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin, cz. wschodnia, Łazy II - Opracowanie koncepcji i projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej | 2013-2014 | 29757 | 26805 | 26804.4 | 0.6 |  |  |  |  | UG-PRI
11 | 01010 | 6050 | Warszawianka, Stefanowo - Budowa wodociagu i kanalizacji w drogach dz. ew. 4, 3/13 oraz 115, 83/8 i 83/19 z przyłączami | 2014-2015 | 340000 | 5000 | 1526 | 3474 |  |  |  |  | UG-PRI |  | 3474
12 | 01010 | 6050 | Wilcza Góra - Budowa kanalizacji i wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Jasnej dz. nr. ew. 51/7, 51/8, 30/4, 30/5 | 2013-2014 | 136607 | 135000 | 133486.33 | 1513.67 |  |  |  |  | UG-PRI
13 | 01010 | 6050 | Wola Mrokowska - Budowa wodociągu wraz z przyłączami ulica boczna od ul. Granicznej dz. nr ewid. 91/11, 91/16, 91/17, 91/18, 91/19, 91/2091/21, 91/22, 91/23, 91/10 i 90 | 2013-2014 | 126566 | 125000 | 124968 | 32 | OT |  |  |  | UG-PRI
14 | 01010 | 6050 | Zgorzała - Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami w drodze gminnej nr. ewid 290, 121/8 | 2014-2015 | 257000 | 7000 | 1476 | 5524 |  |  |  |  | UG-PRI
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 150; 6: 7932; 7: 5308; 8: 5307.5; 9: 0.5 |  | 0.5
|  |  | Razem dział 150 (WPF) w tym: |  | 7932 | 5308 | 5307.5 | 0.5
15 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 2012-2015 | 7932 | 5308 | 5307.5 | 0.5 |  |  |  |  | UG - inf
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 600; 5: 2014; 6: 20109158; 7: 5032329; 8: 2504667.72; 9: 2527661.28 |  | 2192007.33
|  |  | 4: dział 600- wydatki jednoroczne; 6: 2357947; 7: 2357947; 8: 915342.49; 9: 1442604.51 |  | 1442604.51
|  |  | dział 600 - wydatki WPF |  | 17751211 | 2674382 | 1589325.23 | 1085056.77
|  |  | razem rozdz 60013 |  | 1264931 | 1264931 | 67428.28 | 1197502.72
16 | 60013 | 6050 | Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Projekt budowy skrzyżowania ulicy Słonecznej z ul. Postępu wraz z syganlizacją świetlną i wykupem gruntów- pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego | 2014 | 67035 | 67035 | 63683.25 | 3351.75 |  |  |  |  | UG-RDM
17 | 60013 | 6050 | 4: Stara Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Nowej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wraz z wykupem gruntów - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego; 5: 2014; 6: 67896; 7: 67896; 9: 67896; 14: UG-RDM
18 | 60013 | 6050 | Stara Iwiczna - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w istniejących pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - pomoc rzeczowa dla Sam,orządu Woj. Mazowieckiego | 2014 | 1130000 | 1130000 | 3745.03 | 1126254.97 |  |  |  |  | UG-RDM
|  |  | razem rozdz 60016 |  | 1093016 | 1093016 | 847914.21 | 245101.79
19 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Budowa ul. Polnej | 2014 | 528750 | 528750 | 528749.33 | 0.67 |  |  |  |  | UG-RDM
20 | 60016 | 6050 | 4: Mysiadło - Budowa parkingu ul. Topolowa; 5: 2014; 6: 155000; 7: 155000; 9: 155000; 14: UG-RDM
21 | 60016 | 6060 | Janczewice - Zakup gruntów pod ul. Żytnią dz. 119 | 2014 | 81363 | 81363 | 81362.56 | 0.44 | OT |  |  |  | UG - RGG |  | 319164.88
22 | 60016 | 6060 | Łazy - Zakup gruntów dz. nr 430/4 pod drogę gminną | 2014 | 137903 | 137903 | 137902.96 | 0.04 | OT |  |  |  | UG - RGG
23 | 60016 | 6060 | Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Marzeń (dz. nr 620/1, 628/1 i 632/10) | 2014 | 180000 | 180000 | 90005 | 89995 |  |  |  |  | UG - RGG
24 | 60016 | 6060 | Stefanowo - Zakup gruntów pod ul. Malinową dz. nr 89/4 | 2014 | 10000 | 10000 | 9894.36 | 105.64 | OT |  |  |  | UG - RGG
|  |  | 4: razem rozdz 60016 (WPF) w tym:; 6: 17751211; 7: 2674382; 8: 1589325.23; 9: 1085056.77 |  | 749402.82
25 | 60016 | 6050 | 4: Janczewice, Lesznowola - Projekt budowy ul. Żytniej wraz z kanalizacja deszczowa; 5: 2012-2014; 6: 95231; 7: 95006; 9: 95006; 14: UG-RDM
26 | 60016 | 6050 | 4: Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Krzywej wraz z kanalizacja deszczową; 5: 2013-2015; 6: 59384; 7: 56341; 9: 56341; 14: UG-RDM
27 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Budowa ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem | 2014-2015 | 803085 | 403085 | 403084.53 | 0.47 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 0.47
28 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt rozbudowy ul. GRN | 2009-2015 | 254573 | 16329 | 16328.25 | 0.75 |  |  |  |  | UG-RDM
29 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt budowy drogi na odcinku od ul. Jedności na działkach nr149/3, 150/4, 151/5 , 152, 159/1, 160/2 i 160/1 wraz z kanalizacja deszczową | 2012-2014 | 32374 | 1943 | 1942.89 | 0.11 |  |  |  |  | UG-RDM
30 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej | 2014-2015 | 140375 | 375 | 374.17 | 0.83 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 0.83
31 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej | 2014-2015 | 202000 | 2000 | 246 | 1754 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 1754
32 | 60016 | 6050 | Łazy - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej | 2014-2015 | 1825000 | 5000 | 3690 | 1310 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 1310
33 | 60016 | 6050 | Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową | 2014-2015 | 1700000 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 5000
34 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Kwiatowej wraz z kanalizacją deszczową | 2012-2014 | 71565 | 3567 | 3567 | 0 |  |  |  |  | UG-RDM
35 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Perłowej | 2014-2015 | 91000 | 1000 | 251.66 | 748.34 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 748.34
36 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową | 2012-2014 | 66393 | 66168 | 62859.46 | 3308.54 |  |  |  |  | UG-RDM
37 | 60016 | 6050 | Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od. ul. Kaczeńców do ul. Rolnej | 2014-2015 | 72000 | 5000 | 251.66 | 4748.34 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 4748.34
38 | 60016 | 6050 | Magdalenka -Budowa ul. Okrężnej | 2013-2014 | 577609 | 527609 | 527608.5 | 0.5 |  |  |  |  | UG-RDM
39 | 60016 | 6050 | Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową | 2014-2015 | 1100600 | 2600 | 2579.31 | 20.69 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 20.69
40 | 60016 | 6050 | 4: Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową; 5: 2012-2015; 6: 45815; 7: 43419; 9: 43419; 14: UG-RDM
41 | 60016 | 6050 | Marysin- Projekt budowy ul. Zdrowotnej na oddcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy Lesznowola wraz z kanalizacją deszczową | 2012-2014 | 32939 | 32714 | 32215.24 | 498.76 |  |  |  |  | UG-RDM
42 | 60016 | 6050 | Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej | 2014-2015 | 100000 | 326 | 325.46 | 0.54 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 0.54
43 | 60016 | 6050 | Mysiadło -Budowa ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej | 2014-2015 | 820000 | 200000 | 198947.98 | 1052.02 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 1052.02
44 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz projekt kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej, Cichej , Krasickiego i działki nr. 31/40 | 2012-2014 | 34199 | 33974 | 32861.91 | 1112.09 |  |  |  |  | UG-RDM
45 | 60016 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna - Projekt rozbudowy ul. Torowej wraz z kanalizacja deszczowa; 5: 2012-2015; 6: 82181; 7: 40978; 9: 40978; 14: UG-RDM
46 | 60016 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna- Budowa ul. Willowej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cichej, Krasickiego i dz. nr 31/40; 5: 2014-2015; 6: 1730000; 7: 200000; 9: 200000; 14: UG-RDM |  | 200000
47 | 60016 | 6050 | 4: Stachowo, Wólka Kosowska, PAN Kosów i Mroków - Projekt budowy ul. Karasia z odwodnieniem; 5: 2013-2015; 6: 61606; 7: 2934; 9: 2934; 14: UG-RDM
48 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna - Projekt budowy dróg od ul. Słonecznej nr. adm. 43 i nr. adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr. adm. 5 | 2014-2015 | 81700 | 500 | 496.67 | 3.33 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 3.33
49 | 60016 | 6050 | Stefanowo, Warszwianka - Projekt budowy ul. Malinowej | 2014-2015 | 138800 | 1000 | 172.2 | 827.8 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 827.8
50 | 60016 | 6050 | Stefanowo- Projekt przebudowy ul. Uroczej wraz z budową chodnika | 2013-2014 | 67651 | 3383 | 3382.5 | 0.5 |  |  |  |  | UG-RDM
51 | 60016 | 6050 | Stefanowo- Rozbudowa ul. Uroczej | 2014-2015 | 2240000 | 200000 | 199933.56 | 66.44 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 66.44
52 | 60016 | 6050 | Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej | 2014-2015 | 130000 | 5000 | 212.79 | 4787.21 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 4787.21
53 | 60016 | 6050 | Wilcza Góra - Budowa ul. Jasnej wraz z odwodnieniem | 2014-2016 | 3400000 | 145000 | 3360.36 | 141639.64 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 141639.64
54 | 60016 | 6050 | Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Jasnej z odwodnieniem | 2011-2014 | 98525 | 89175 | 89175 | 0 |  |  |  |  | UG-RDM
55 | 60016 | 6050 | 4: Wilcza Góra-Projekt budowy ul. Przyleśnej wraz z kanalizacja deszczową; 5: 2012-2014; 6: 92279; 7: 92054; 9: 92054; 14: UG-RDM
56 | 60016 | 6050 | Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej | 2012-2016 | 109136 | 136 | 135.3 | 0.7 |  |  |  |  | UG-RDM
57 | 60016 | 6050 | Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Malowniczej | 2014-2015 | 117191 | 58766 | 340.58 | 58425.42 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 58425.42
58 | 60016 | 6050 | Zamienie - Budowa ul. Błędnej III etap oraz rurociagów zrzutowych dla odprowadzenia ścieków deszczowych z sieci gminnej kanalizacji deszczowej | 2014-2015 | 618000 | 4000 | 897.9 | 3102.1 |  |  |  |  | UG-RDM | + | 3102.1
59 | 60016 | 6050 | Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody | 2014-2015 | 660000 | 330000 | 4084.35 | 325915.65 |  |  |  |  | UG-RDM |  | 325915.65
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 700; 6: 264650; 7: 264650; 8: 154980; 9: 109670 |  | 109670
|  |  | dział 700- wydatki jednoroczne |  | 264650 | 264650 | 154980 | 109670
60 | 70005 | 6050 | Łazy - Budowa ogrodzenia na działce nr 312 | 2014 | 155000 | 155000 | 154980 | 20 |  |  |  |  | UG-RDM
61 | 70005 | 6050 | 4: Mroków - Projekt przebudowy budynku komunalnego ul. Górskiego; 5: 2014; 6: 67650; 7: 67650; 9: 67650; 14: UG-RDM
62 | 70005 | 6060 | 4: Łazy II - Zakup działki 46/47 - obręb PGR i Radjostacja o pow. 0,0337 ha; 5: 2014; 6: 42000; 7: 42000; 9: 42000; 14: UG-RDM
0
0
|  |  | RAZEM DZIAŁ 720 (WPF) |  | 2021506 | 1088341 | 1088340 | 1 |  | 0 |  | 1
|  |  | dział 720- wydatki WPF |  | 2021506 | 1088341 | 1088340 | 1 |  |  |  | 1
63 | 72095 | 6050 | Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola | 2012-2014 | 2021506 | 1088341 | 1088340 | 1 |  |  |  | 1 | UG -Inf
|  |  | RAZEM DZIAŁ 750 |  | 173718.35 | 519166 | 345447.65 | 173718.35 |  | 0
|  |  | 4: dział 750- wydatki jednoroczne; 6: 173718.35; 7: 519166; 8: 345447.65; 9: 173718.35 |  | 173718.35
64 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów i drukarek | 2014 | 68467.79 | 242423 | 173955.21 | 68467.79 |  |  |  |  | UG -Inf
65 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania (na potrzeby Referatu Urbanistyki i Planowania) | 2014 | 0 | 43542 | 43542 | 0 |  |  |  |  | UG -Inf
66 | 75023 | 6060 | Zakup programu do inwentaryzacji komputerów - stacji roboczych, serwerów i oprogramowania | 2014 | 0.88 | 24286 | 24285.12 | 0.88 |  |  |  |  | UG -Inf
67 | 75023 | 6060 | Zakup komputera z oprogramowaniem "Autocad" (na potrzeby Referatu PRI) | 2014 | 3532.68 | 38199 | 34666.32 | 3532.68 |  |  |  |  | UG -Inf
68 | 75023 | 6060 | 4: Zakup oprogramowania "Umowy, faktury, wnioski i zamówienia; 5: 2014; 6: 23616; 7: 23616; 9: 23616; 14: UG -Inf
69 | 75023 | 6060 | Zakup kosiarki | 2014 | 1 | 9000 | 8999 | 1 |  |  |  |  | UG-RDM
70 | 75023 | 6060 | 4: Zakup systemu audiowizualnego do sali konferencyjnej Urzędu Gminy; 5: 2015; 6: 78100; 7: 78100; 9: 78100; 14: UG -Inf
71 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowo-dostwczego (na potrzeby RDM) | 2014 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  |  | UG-RDM
|  |  | Razem dział 754 | 2014 | 60000 | 92000 | 32000 | 60000 |  | 0 |  |  |  |  | 60000
|  |  | dział 754 - wydatki jednoroczne |  | 60000 | 92000 | 32000 | 60000
72 | 75412 | 6050 | 4: Mroków - Aktualizacja projeku budynku OSP; 5: 2014; 6: 60000; 7: 60000; 9: 60000; 14: UG -PRI
73 | 75412 | 6060 | Zakup dwóch agregatów oddymiajacych dla OSP Mroków | 2014 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | OT |  |  |  | UG - M.K.
74 | 75412 | 6060 | Zakup przyczepki do ratownictwa medycznego dla OSP Nowa Wola | 2014 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  |  | UG - M.K.
0
0
0
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 801; 6: 71244646; 7: 11397499; 8: 10170391.23; 9: 1227107.77 |  | 1227106.86
|  |  | 4: dział 801- wydatki jednoroczne; 6: 6501617; 7: 6501617; 8: 5321978.63; 9: 1179638.37 |  | 1179638.37
|  |  | dział 801 - wydatki WPF |  | 64743029 | 4895882 | 4848412.6 | 47469.4
|  |  | rozdz. 80101 § 6050 |  | 683000 | 683000 | 158451 | 524549
75 | 80101 | 6050 | 4: Mroków - Budowa placu zabaw przy szkole; 5: 2014; 6: 26000; 7: 26000; 9: 26000; 14: ZOPO
76 | 80101 | 6050 | Mroków - Budowa ogrodzenia szkoły | 2014 | 147000 | 147000 | 146616 | 384 |  |  |  |  | UG -PRI
77 | 80101 | 6050 | 4: Mysiadło - Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły ul. Kwiatowa; 5: 2014; 6: 150000; 7: 150000; 9: 150000; 14: ZOPO
78 | 80101 | 6050 | 4: Mysiadło - Montaż klimatyzacji w szkole - I etap; 5: 2014; 6: 155000; 7: 155000; 9: 155000; 14: ZOPO
79 | 80101 | 6050 | Łazy - Aktualizacja projektu ze zmianą przeznaczenia budynku komunalnego śwetlicy na budynek szkoły podstawowej | 2014 | 80000 | 80000 | 11835 | 68165 |  |  |  |  | UG -PRI
80 | 80101 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna - Budowa placu zabaw przy szkole; 5: 2014; 6: 125000; 7: 125000; 9: 125000; 14: ZOPO
|  |  | 4: rozdz. 80101 § 6050 (WPF) w tym:; 6: 64743029; 7: 4895882; 8: 4848412.6; 9: 47469.4 |  | 47468.49
81 | 80101 | 6050 | Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym | 2014-2016 | 8500000 | 100000 | 59782.51 | 40217.49 |  |  |  |  | UG -PRI |  | 40217.49
82 | 80101 | 6050 | Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły | 2014-2016 | 4477011 | 10000 | 3444 | 6556 |  |  |  |  | UG -PRI |  | 6556
83 | 80101 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu" | 2006-2014 | 51686018 | 4780882 | 4780881.09 | 0.91 | OT |  |  |  | UG -PRI
84 | 80101 | 6050 | Zgorzała - Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej | 2014-2015 | 80000 | 5000 | 4305 | 695 |  |  |  |  | UG -PRI |  | 695
|  |  | rozdz. 80101 § 6060 |  | 4607100 | 4607100 | 4182000 | 425100
85 | 80101 | 6060 | 4: Mysiadło -Zakup wyrzutni dachowych do szkoły ul. Kwiatowa; 5: 2014; 6: 147600; 7: 147600; 9: 147600; 14: ZOPO
86 | 80101 | 6060 | 4: Mroków -Zakup urządzen zabawowych na plac zabaw przy szkole; 5: 2014; 6: 23500; 7: 23500; 9: 23500; 14: ZOPO
87 | 80101 | 6060 | 4: Nowa Iwiczna -Zakup urządzen zabawowych na plac zabaw przy szkole; 5: 2014; 6: 40000; 7: 40000; 9: 40000; 14: ZOPO
88 | 80101 | 6060 | Nowa Iwiczna -Zakup nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem pod szkołę | 2014 | 4195000 | 4195000 | 4182000 | 13000 |  |  |  |  | UG- RGG
89 | 80101 | 6060 | 4: Zakup maszyny czyszczącej i klimatyzatora do CEiS w Mysiadle oraz klimatyzatora do szkoły w Nowej Iwicznej; 5: 2014; 6: 31000; 7: 31000; 9: 31000; 14: ZOPO
90 | 80101 | 6060 | 4: Zakup kotła warzelnego dla szkoły w Łazach; 5: 2014; 6: 15000; 7: 15000; 9: 15000; 14: ZOPO
91 | 80101 | 6060 | 4: Mysiadło - Zakup agregatu skraplacza do centrali wentylacyjnej ul. Kwiatowa; 5: 2014; 6: 155000; 7: 155000; 9: 155000; 14: ZOPO
|  |  | rozdz. 80104 |  | 223000 | 223000 | 199752 | 23248
92 | 80104 | 6050 | Mysiadło - Projekt i przebudowa przedszkola "Słoneczko" przy ul. Osiedlowej | 2014 | 200000 | 200000 | 199752 | 248 |  |  |  |  | UG -PRI
93 | 80104 | 6060 | 4: Mysiadło -Zakup zmywarki, dwóch taboretów elektycznych, kuchni elektrycznej, szafy stalowej przesuwnej do przedszkola ul. Osiedlowa; 5: 2014; 6: 23000; 7: 23000; 9: 23000; 14: ZOPO
|  |  | rozdz. 80148 |  | 988517 | 988517 | 781775.63 | 206741.37
94 | 80148 | 6050 | Mysiadło - Adaptacja pomieszczeń kuchennych w szkole przy ul. Kwiatowej | 2014 | 155000 | 155000 | 127512.87 | 27487.13 |  |  |  |  | UG -PRI
95 | 80148 | 6050 | Mysiadło - Projekt i wykonanie adaptacji kuchni w stołówce szkolnej ul. Kwiatowa | 2014 | 99700 | 99700 | 99507 | 193 |  |  |  |  | UG-PRI
96 | 80148 | 6060 | 4: Zakupy inwestycyjne - wyposażenie stołówki w Mysiadle; 5: 2014; 6: 59000; 7: 59000; 9: 59000; 14: ZOPO
97 | 80148 | 6060 | Mysiadło - Zakup wyposażenia technologicznego kuchni przy szkole ul. Kwiatowa | 2014 | 674817 | 674817 | 554755.76 | 120061.24 |  |  |  |  | ZOPO
0
0
0
0
0
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 900; 5: 2014; 6: 1488578; 7: 1050578; 8: 414615.29; 9: 635962.71 |  | 561962.71
|  |  | 4: dział 900 - wydatki jednoroczne; 6: 955988; 7: 955988; 8: 412155.29; 9: 543832.71 |  | 543832.71
|  |  | dział 900 - wydatki WPF |  | 532590 | 94590 | 2460 | 92130
|  |  | Razem rozdz. 90001 |  | 310000 | 310000 | 153750 | 156250
98 | 90001 | 6050 | Mysiadło - Budowa odwodnienia ul. Miła | 2014 | 155000 | 155000 | 153750 | 1250 | OT |  |  |  | UG-RDM
99 | 90001 | 6050 | 4: Mysiadło - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej - I etap; 5: 2014; 6: 155000; 7: 155000; 9: 155000; 14: UG-RDM
|  |  | 4: Razem rozdz. 90001 (WPF) w tym:; 6: 281630; 7: 17630; 8: 0; 9: 17630 |  | 18130
100 | 90001 | 6050 | 4: Łazy - Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej; 5: 2014-2015; 6: 61000; 7: 1000; 9: 1000; 14: UG-RDM |  | 1000
101 | 90001 | 6050 | 4: Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska; 5: 2014-2015; 6: 30630; 7: 5630; 9: 5630; 14: UG-RDM |  | 5630
102 | 90001 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna - Budowa odwodnienia ul. Migdałowej; 5: 2014-2015; 6: 155000; 7: 1000; 9: 1000; 14: UG-RDM |  | 1000
103 | 90001 | 6050 | 4: Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców -projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603; 5: 2014-2015; 6: 35000; 7: 10000; 9: 10000; 14: UG-RDM |  | 10000
|  |  | Razem rozdz. 90015 |  | 645988 | 645988 | 258405.29 | 387582.71
104 | 90015 | 6050 | 4: Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia dz. nr 22/6 i 44/4 - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 7380; 7: 7380; 9: 7380; 14: UG-RDM
105 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Sportowej (przy szkole) -punkty świetlne | 2014 | 53912 | 53912 | 53911.27 | 0.73 | OT |  |  |  | UG-RDM
106 | 90015 | 6050 | 4: Magdalenka - Projekt budowy oświetlenia ul. Głogowa - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 9000; 7: 9000; 9: 9000; 14: UG-RDM
107 | 90015 | 6050 | 4: Mysiadło - Projekt budowy oświetlenia ul. Topolowa - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 7380; 7: 7380; 9: 7380; 14: UG-RDM
108 | 90015 | 6050 | Mysiadło - Budowa oświetlenia ul. Poprzeczna - punkty świetlne | 2014 | 30230 | 30230 | 1230 | 29000 |  |  |  |  | UG-RDM
109 | 90015 | 6050 | 4: Mysiadło - Budowa oświetlenia ul. Truskawkowej - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 20000; 7: 20000; 9: 20000; 14: UG-RDM
110 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Piękna -punkty świetlne | 2014 | 105746 | 105746 | 105463.77 | 282.23 | OT |  |  |  | UG-RDM
111 | 90015 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Tarniny i Przebiśniegów -punkty świetlne; 5: 2014; 6: 20450; 7: 20450; 9: 20450; 14: UG-RDM
112 | 90015 | 6050 | 4: Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ul. Plonowej - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 9000; 7: 9000; 9: 9000; 14: UG-RDM
113 | 90015 | 6050 | Stachowo, Kosów - Budowa oświetlenia ul. Sadowej -punkty świetlne | 2014 | 66420 | 66420 | 66420 | 0 | OT |  |  |  | UG-RDM
114 | 90015 | 6050 | Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniskowej - punkty świetlne | 2014 | 135000 | 135000 | 150.55 | 134849.45 |  |  |  |  | UG-RDM
115 | 90015 | 6050 | 4: Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Nutki - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 9000; 7: 9000; 9: 9000; 14: UG-RDM
116 | 90015 | 6050 | 4: Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Arakowej - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 129240; 7: 129240; 9: 129240; 14: UG-RDM
117 | 90015 | 6050 | 4: Zamienie - Projekt budowy oświetlenia ul. Waniliowej - punkty świetlne; 5: 2014; 6: 12000; 7: 12000; 9: 12000; 14: UG-RDM
118 | 90015 | 6050 | Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia Al. Zgody -punkty świetlne | 2014 | 31230 | 31230 | 31229.7 | 0.3 | OT |  |  |  | UG-RDM
|  |  | Razem rozdz. 90015 (WPF) |  | 250960 | 76960 | 2460 | 74500
119 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Budowa oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej -punkty świetlne | 2014-2015 | 150460 | 76460 | 2460 | 74000 |  |  |  |  | UG-RDM
120 | 90015 | 6050 | 4: Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Krasickiego - punkty świetlne; 5: 2014-2015; 6: 100500; 7: 500; 9: 500; 14: UG-RDM |  | 500
0
0
|  |  | 4: RAZEM DZIAŁ 926; 5: 2014; 6: 220000; 7: 220000; 8: 109429.15; 9: 110570.85 |  | 110570.85
|  |  | 4: dział 926 - wydatki jednoroczne; 6: 220000; 7: 220000; 8: 109429.15; 9: 110570.85 |  | 110570.85
121 | 92605 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw | 2014 | 155800 | 155800 | 45279.15 | 110520.85 |  |  |  |  | ZOPO
122 | 92605 | 6060 | Zakup trybuny, ławek rezerwowych i 2-ch bramek - boisko Nowa Wola i siłowni zewnętrznej - boisko Wola Mrokowska | 2014 | 64200 | 64200 | 64150 | 50 |  |  |  |  | ZOPO
II | Razem wydatki inwestycyjne (dotacje) |  | 5: 2014; 6: 2062300; 7: 2062300; 8: 652319.84; 9: 1409980.16
123 | 60013 | 6300 | Lesznowola - Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ( skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) - I etap - opracowanie dokumentacji | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  |  | UG-RDM
124 | 60013 | 6300 | Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7. | 2014 | 923800 | 923800 | 513819.84 | 409980.16 |  |  |  |  | UG-RDM
125 | 60014 | 6300 | 4: Budowa drogi powiatowej Nr 2840W - ul. Wojska Polskiego; 5: 2014; 6: 1000000; 7: 1000000; 9: 1000000; 14: UG-RDM
126 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli | 2014 | 68500 | 68500 | 68500 | 0 |  |  |  |  | UG
127 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu sprężarki powietrznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | UG
OGÓŁEM (I + II) w tym: |  |  |  |  | 118015122.35 | 22462230 | 16079513.08 | 6382716.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38541743.08 | 4506249.63
|  |  | 4: Wydatki jednoroczne; 6: 12856514.35; 7: 13233962; 8: 8203945; 9: 5030017 | 21437907
|  |  | Wydatki WPF |  | 105158608 | 9228268 | 7875568.08 | 1352699.92 |  | 0 | 0 |  |  | 17103836.08
38541743.08
[5 empty] | 118015122.35 | 22462230 | 16079513.08 | 6382716.92 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38541743.08
105158608
633100
16260
699304
1093798
107601070