Lesznowola, dnia 17.05.2011r.

**Uzasadnienie**

 Dokonuje się zmian w „Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lesznowola na lata 2011-2021”.

1. W załączniku nr 1 wpisuje się aktualny plan budżetu na 2011r. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganego kredytu na budowę Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle o kwotę 6.000.000,-zł a tym samym zmienia się wynik budżetu i finansowanie deficytu. W związku z powyższym zmienia się prognozę długu na lata 2011-2021 wg załącznika Nr 2.

2. W załącznikach Nr 3 i 3a „ Wykaz przedsięwzięć…..” wydłuża się termin realizacji zadania do 2015 roku i zmienia się nakłady inwestycyjne zadania pn. „Mysiadło – Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu”

Nakłady inwestycyjne

1. I etap budowy to kwota 52.461.455,-zł (wg uaktualnionego kosztorysu)

- nakłady do 2010 r. włącznie 2.371.222,-zł

- nakłady w 2011 r. 5.770.233,-zł

- nakłady w 2012r. 26.760.000,-zł w tym środki unijne 10.000.000,-zł

- nakłady w 2013 r. 17.560.000,-zł

 b) II etap budowy to kwota 20.400.000,-zł w tym:

 - nakłady 2014 r. 6 400.000,-zł

 - nakłady 2015 r. 14.000.000,-zł w tym środki unijne 4.000.000,-zł

 c) III etap budowy to kwota 20.000.000,-zł w tym:

 - nakłady 2014r. 5.000.000,-zł

 - nakłady 2015 r. 15.000.000,-zł w tym środki unijne 5.000.000,-zł