## Arkusz1
Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 37/2019
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 27 marca 2019r.
WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNICH ZA 2018 ROK
LP. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna |  | okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe |  | 2018 |  |  | Wykonanie |  | z- zakończone k- kontynuacja
|  |  | Rozdział |  |  |  | Plan | Wykonaie |  | Wykonano do 2017 r. | Wykonano łącznie | % wykonania do łącznych nakładów
|  |  |  | od | do |  | po zmianach | Wykonaie | % wykonania
| PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM : | X |  | X | X | 129254041 | 14370336 | 13019957.38 | 90.603 | 2574281.63 | 15594239.01 | 12.0648
| - wydatki bieżące | X |  | X | X | 2856171 | 1033851 | 681959.37 | 65.963 | 251626.54 | 933585.91 | 32.6866
| - wydatki majątkowe | X |  | X | X | 126397870 | 13336485 | 12337998.01 | 92.5131 | 2322655.09 | 14660653.1 | 11.5988
1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  |  | 3772768 | 1060483 | 681959.37 | 64.3065 | 251626.54 | 933585.91 | 24.7454
1.1 | wydatki bieżące |  |  |  |  | 2856171 | 1033851 | 681959.37 | 65.963 | 251626.54 | 933585.91 | 32.6866
1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych | Urząd Gminy | 75095 | 2015 | 2019 | 60000 | 12000 | 10799.91 | 89.9993 | 10987.47 | 21787.38 | 36.3123 | k
1.1.2 | Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić | Urząd Gminy | 75023 | 2017 | 2021 | 35660 | 8915 | 8908.39 | 99.9259 |  | 8908.39 | 24.9815 | k
1.1.3 | Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie. | Urząd Gminy | 85395 | 2018 | 2019 | 100800 | 44800 | 37493.8 | 83.6915 |  | 37493.8 | 37.1962 | k
1.1.4 | Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji - Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej | Gminny Osrodek Pomocy Społecznej | 85295 | 2017 | 2019 | 114150 | 58369 | 51371.89 | 88.0123 | 8167.54 | 59539.43 | 52.1589 | k
1.1.5 | Mobilność kadry - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych nauczycieli - Szkoła Nowa Iwiczna - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych nauczycieli | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2018 | 241879 | 219514 | 185920.88 | 84.6966 | 22365 | 208285.88 | 86.1116 | z
1.1.6 | Na styku kultur - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole wielokulturowej - Szkoła Mroków - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole wielokulturowej | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2018 | 256397 | 102629 | 100785.14 | 98.2034 | 153768 | 254553.14 | 99.2809 | z
1.1.7 | Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna - Wymiana młodzieży | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2019 | 88051 | 34043 | 29880.08 | 87.7716 | 21033.48 | 50913.56 | 57.8228 | k
1.1.8 | Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Lesznowola - Wymiana młodzieży | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2020 | 163321 | 66612 | 47601.69 | 71.4611 | 8545.54 | 56147.23 | 34.3785 | k
1.1.9 | Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Mysiadło - Wymiana młodzieży | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2018 | 105671 | 81724 | 37513.49 | 45.9027 | 23947.51 | 61461 | 58.1626 | z
1.1.10 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkoła Mysiadło - Poprawa mobilności kadry edukacji sxzkolnej | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2017 | 2018 | 82328 | 79516 | 79509.4 | 99.9917 | 2812 | 82321.4 | 99.992 | z
1.1.11 | Pociąg do wiedzy - zajęcia eukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2018 | 2021 | 1218536 | 0 | [5 empty] | k
1.1.12 | "Granice mojego języka są granicami mojego świata" Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2018 | 2020 | 110168 | 88137 | [5 empty] | k
1.1.13 | "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - szkoła Nowa Iwiczna - Poprawa warunków edukacji w szkołach | Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej | 80101 | 2018 | 2020 | 178119 | 142495 | [5 empty] | k
1.1.14 | Szkoła Bliżej Nauki - Szkoła Mroków - Stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 80101 | 2018 | 2019 | 101091 | 95097 | 92174.7 | 96.927 |  | 92174.7 | 91.1799 | k
1.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 916597 | 26632
1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywiazacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywiazacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji | Urząd Gminy | 71095 | 2017 | 2019 | 25097 | 24132 | 0 |  |  |  |  | k
1.2.2 | Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego | Urząd Gminy | 60095 | 2017 | 2020 | 9000 | 0 | [5 empty] | k
1.2.3 | Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych | Urząd Gminy | 63095 | 2017 | 2018 | 2500 | 2500 | 0 |  |  |  |  | z
1.2.4 | Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników | Urząd Gminy | 85395 | 2017 | 2021 | 280000 | 0 | [5 empty] | k
1.2.5 | Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić | Urząd Gminy | 90095 | 2017 | 2021 | 600000 | 0 | [5 empty] | k
2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
2.1 | -wydatki bieżące
2.2 | - wydatki majątkowe
3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |  |  |  |  | 125481273 | 13309853 | 12337998.01 | 92.6982 | 2322655.09 | 14660653.1 | 11.6835
3.2 | - wydatki majątkowe |  |  |  |  | 125481273 | 13309853 | 12337998.01 | 92.6982 | 2322655.09 | 14660653.1 | 11.6835
3.2.1 | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2018 | 2962095 | 1359095 | 1359094.1 | 99.9999 | 1304490.65 | 2663584.75 | 89.9223 | z
3.2.2 | Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 01010 | 2018 | 2019 | 3586000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.3 | Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2015 | 2019 | 699304 | 0 | [5 empty] | k
3.2.4 | Budowa sygnalizacji świetlej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) - pomoc rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60013 | 2018 | 2019 | 650000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.5 | Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 62730 | 62730 | 62730 | 100 |  | 62730 | 100 | z
3.2.6 | Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańvów | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 14760 | 0 | [5 empty] | k
3.2.7 | Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków | Urząd Gminy | 01010 | 2017 | 2018 | 559335 | 222400 | 222400 | 100 | 336935 | 559335 | 100 | z
3.2.8 | Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i dojazd do budynku komunalnego | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 101968 | 20394 | 20393.4 | 99.9971 |  | 20393.4 | 19.9998 | k
3.2.9 | Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2018 | 155226 | 30996 | 30996 | 100 | 124230 | 155226 | 100 | z
3.2.10 | Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2020 | 9517000 | 1700000 | 1700000 | 100 |  | 1700000 | 17.8628 | k
3.2.11 | Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2019 | 159045 | 0 |  |  | 374.17 | 374.17 | 0.23526 | k
3.2.12 | Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków | Urząd Gminy | 01010 | 2017 | 2019 | 21468 | 15225 | 15225 | 100 |  | 15225 | 70.9195 | k
3.2.13 | Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkńców | Urząd Gminy | 70005 | 2016 | 2018 | 3483095 | 3349824 | 3059199.33 | 91.3242 | 133270.34 | 3192469.67 | 91.6561 | z
3.2.14 | Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2020 | 220000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.15 | Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalanego) - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 01010 | 2016 | 2018 | 234309 | 188553 | 188552.85 | 99.9999 | 45756.15 | 234309 | 100 | z
3.2.16 | Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul.Niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 6890 | 0 | [5 empty] | k
3.2.17 | Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 35670 | 0 | [5 empty] | k
3.2.18 | Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2018 | 102705 | 102705 | 102705 | 100 | 251.66 | 102956.66 | 100.245 | z
3.2.19 | Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zabezpieczenie terenów przed zalaniem | Urząd Gminy | 01010 | 2017 | 2018 | 592954 | 592708 | 592707.33 | 99.9999 | 246 | 592953.33 | 99.9999 | z
3.2.20 | Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2014 | 2019 | 2661272 | 100000 | 100000 | 100 | 91271.66 | 191271.66 | 7.1872 | k
3.2.21 | Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul.Filmowej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 35000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.22 | Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 61500 | 0 | [5 empty] | k
3.2.23 | Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 220170 | 0 |  |  | 44034 | 44034 | 20 | k
3.2.24 | Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 258300 | 0 |  |  | 51660 | 51660 | 20 | k
3.2.25 | Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2018 | 497541 | 497392 | 495380.53 | 99.5956 | 148.5 | 495529.03 | 99.5956 | z
3.2.26 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60015 | 2016 | 2019 | 150060 | 0 |  |  | 30012 | 30012 | 20 | k
3.2.27 | Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 75075 | 2017 | 2019 | 67650 | 0 | [5 empty] | k
3.2.28 | Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 3143575 | 100000 | 100000 | 100 | 8574.33 | 108574.33 | 3.4538 | k
3.2.29 | Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 61500 | 0 | [5 empty] | k
3.2.30 | Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap - | Urząd Gminy | 01010 | 2018 | 2019 | 1200000 | 300000 | [5 empty] | k
3.2.31 | Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 1833230 | 100000 | 99460 | 99.46 | 1230 | 100690 | 5.4925 | k
3.2.32 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 107502 | 0 | [5 empty] | k
3.2.33 | Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej | Urząd Gminy | 80101 | 2018 | 2020 | 22340000 | 330000 | 308690 | 93.5424 |  | 308690 | 1.3818 | k
3.2.34 | Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 89790 | 0 | [5 empty] | k
3.2.35 | Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 65000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.36 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem | Urząd Gminy | 01010 | 2017 | 2018 | 52890 | 52890 | 52890 | 100 |  | 52890 | 100 | z
3.2.37 | Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Poprawa bezpieczeństwo mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 194340 | 12300 | 12300 | 100 |  | 12300 | 6.3291 | k
3.2.38 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 145800 | 0 | [5 empty] | k
3.2.39 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bepieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 147000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.40 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 58794 | 0 | [5 empty] | k
3.2.41 | Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 93111 | 18622 | 18622 | 100 |  | 18622 | 19.9998 | k
3.2.42 | Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 146370 | 0 | [5 empty] | k
3.2.43 | Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 66420 | 0 | [5 empty] | k
3.2.44 | Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2020 | 288681 | 0 | [5 empty] | k
3.2.45 | Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2020 | 5000000 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 | 2 | k
3.2.46 | Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 50000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.47 | Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem | Urząd Gminy | 01010 | 2017 | 2019 | 120540 | 0 | [5 empty] | k
3.2.48 | Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul.Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 6396 | 0 | [5 empty] | k
3.2.49 | Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60013 | 2018 | 2019 | 75000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.50 | Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 95817 | 0 | [5 empty] | k
3.2.51 | Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 01010 | 2018 | 2019 | 4937000 | 25000 | 20121.7 | 80.4868 |  | 20121.7 | 0.40757 | k
3.2.52 | Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 250000 | 0 | [5 empty] | k
3.2.53 | Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 99015 | 0 | [5 empty] | k
3.2.54 | Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 158670 | 63468 | 63468 | 100 |  | 63468 | 40 | k
3.2.55 | Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2018 | 2019 | 2472000 | 100000 | 100000 | 100 |  | 100000 | 4.0453 | k
3.2.56 | Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2021 | 4804610 | 0 |  |  | 50922 | 50922 | 1.0599 | k
3.2.57 | Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączam oraz sieci wodociągowej z przyłaczami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39. - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 01010 | 2018 | 2019 | 190000 | 10000 | 6000 | 60 |  | 6000 | 3.1579 | k
3.2.58 | Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych | Urząd Gminy | 80104 | 2017 | 2020 | 11100053 | 507804 | 504124.57 | 99.2754 | 99248.63 | 603373.2 | 5.4358 | k
3.2.59 | Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 90015 | 2018 | 2019 | 129888 | 0 | [5 empty] | k
3.2.60 | Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2016 | 2019 | 144255 | 60000 | 60000 | 100 |  | 60000 | 41.593 | k
3.2.61 | Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 149445 | 93480 | 93480 | 100 |  | 93480 | 62.5514 | k
3.2.62 | Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej | Urząd Gminy | 80101 | 2018 | 2020 | 38320000 | 3080000 | 2736191.2 | 88.8374 |  | 2736191.2 | 7.1404 | k
3.2.63 | Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 142680 | 71340 | 71340 | 100 |  | 71340 | 50 | k
3.2.64 | Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2019 | 85854 | 42927 | 41927 | 97.6705 |  | 41927 | 48.8352 | k