## Arkusz1
Załącznik nr 2b
do Uchwały
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
Plan limitów inwestycyjnych na lata 2009 - 2011 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" - po zmianach
poz. | działanie inwestycyjne | nakłady poniesione do końca roku 2008 | Planowane limity wydatków w poszczególnych latach |  |  |  | Planowane łączne wydatki
FAZA PIERWSZA
1. | Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
1.1 | § 6050 | 878747.67 |  | 185582 | 170000 |  | 1234329.67
1.2 | § 6058 |  |  |  |  | 3400000 | 3400000
1.3 | § 6059 |  |  |  |  | 600000 | 600000
| w tym zakup gruntów 692.627,80 RAZEM | 878747.67 | 0 | 185582 | 170000 | 4000000 | 5234329.67 | 5234329.67
2. | Budowa SUW - Marysin |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
2.1 | § 6050 256 298,50 | 451005.58 |  | 197788 | 190000 |  | 838793.58
2.2 | § 6058 |  |  |  |  | 3570000 | 3570000
2.3 | § 6059 |  |  |  |  | 630000 | 630000
| Zakup gruntów 247.500,- RAZEM | 451005.58 | 0 | 197788 | 190000 | 4200000 | 5038793.58 | 5038793.58
3. | Budowa SUW "Sadowa" Nowa Iwiczna |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
3.1 | § 6050 | 24912 |  | 199703 | 10000 |  | 234615
3.2 | § 6058 | 0 | 0 |  |  | 4165000 | 4165000
3.3 | § 6059 | 0 |  |  |  | 735000 | 735000
| RAZEM | 24912 | 0 | 199703 | 10000 | 4900000 | 5134615
4. | Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
4.1 | § 6050 | 289565.1 |  | 185510 | 190000 |  | 665075.1
4.2 | § 6058 | 0 | 0 |  |  | 3400000 | 3400000
4.3 | § 6059 | 0 |  |  |  | 600000 | 600000
| RAZEM | 289565.1 | 0 | 185510 | 190000 | 4000000 | 4665075.1 | 4665075.1
5. | Studium wykonalności zadań - czterech SUW |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
5.1 | § 6050 | 18300 |  | 42700 |  |  | 61000
| RAZEM | 18300 | 0 | 42700 | 0 |  | 61000
6. | Promocja projektu - czterech SUW |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
6.1 | § 6058 |  |  |  |  | 76490 | 76490
6.2 | § 6059 |  |  |  |  | 21110 | 21110
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 97600 | 97600
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
| § 6050 | 1662530.35 | 0 | 811283 | 560000 | 0 | 3033813.35 | 3033813.35
| § 6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14611490 | 14611490 | 14611490
| § 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586110 | 2586110 | 2586110
| RAZEM FAZA PIERWSZA | 1662530.35 | 0 | 811283 | 560000 | 17197600 | 20231413.35 | 20231413.35 | 20231413.35
20231413.35
FAZA DRUGA
7. | Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" 1) |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM z 2012r. 1)
7.1 | § 6050 | 9445.9 |  | 1830 | 10000 | 10000 | 31275.9
| § 6058 | [5 empty] | 5100000
| § 6059 | [5 empty] | 900000
| RAZEM | 9445.9 | 0 | 1830 | 10000 | 10000 | 6031275.9
8. | Projekty i budowa północnej magistrali wodociągowej- Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
8.1 | Odcinek: Mysiadło-Nowa Wola - § 6050 |  |  | 33916 | 5000 | 1695000 | 1733916
8.2 | Odcinek: Nowa Wola-Zamienie/ul. Plonowa - § 6050 |  |  |  | 5000 | 640000 | 645000
8.3 | Odcinek: Zamienie-Podolszyn - § 6050 |  |  |  | 5000 | 640000 | 645000
| RAZEM |  | #REF! | 33916 | 15000 | 2975000 | 3023916
9. | Projekty i budowa systemu południowej magistrali wodociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska, Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo (ul. Urocza) i Warszawianka |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
9.1 | § 6050 | 19842.5 |  | 200759 | 10000 | 200000 | 430601.5
| RAZEM | 19842.5 | 0 | 200759 | 10000 | 200000 | 430601.5 | 230601.5
10 | Modernizacja SUW Mysiadło |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | RAZEM
10.1 | § 6050 | 7490 |  | 0 | 20000 | 100000 | 127490
| RAZEM | 7490 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 127490
| RAZEM FAZA DRUGA | [6 empty] | 0
| § 6050 | 36778.4 | #REF! | 236505 | 55000 | 3285000 | 3613283.4 | 9613283.4 | 3613283.4
23844696.75
RAZEM PROGRAM GOSPODARKI WODNEJ |  | 1699308.75 | #REF! | 1047788 | 615000 | 20482600 | 23844696.75 | 23844696.75
w tym:
| Budżet gminy - § 6050 | 1699308.75 | #REF! | 1047788 | 615000 | 3285000 | 6647096.75 | #REF! | #REF!
| Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - § 6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14611490 | 19711490
| Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - § 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586110 | 3486110
W tym zakup gruntów 940.127,80,-
| Razem | 1699308.75 | #REF! | 1047788 | 615000 | 20482600 | 29844696.75
1) Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" 2012r. § 6058 5.100.000,- § 6059 - 900.000,-
23844696.75