## Arkusz1
Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr 174/XV/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 4.03.2008r.
Plan limitów inwestycyjnych na lata 2006 - 2010 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej gminy Lesznowola"
poz. | działanie inwestycyjne | nakłady poniesione do końca roku 2006 | planowane limity wydatków w poszczególnych latach |  |  |  | Planowane łączne wydatki
A. GOSPODARKA ŚCIEKOWA
1. | Kanalizacja Łoziska i Jazgarzewszczyzna | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
1.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 2000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 202000
1.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 4000000
1.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 |  | 2500 | 7000 | 7000 | 16500
| RAZEM | 2000 | 0 | 202500 | 2007000 | 2007000 | 4218500
2. | Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR Łazy, Marysin cz. wsch. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
2.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 4000 | 2562 | 347438 | 0 | 0 | 354000
2.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 4500000 | 7500000
2.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 10000 | 7000 | 7000 | 24000
| RAZEM | 4000 | 2562 | 357438 | 3007000 | 4507000 | 7878000
3. | Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
3.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 3000 | 39040 | 240610 | 0 | 0 | 282650
3.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3000000 | 5000000
3.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 5000 | 7000 | 7000 | 19000
| RAZEM | 3000 | 39040 | 245610 | 2007000 | 3007000 | 5301650
4. | Kanalizacja Marysin | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
4.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 31976 | 4156 | 3418 | 0 | 0 | 39550
4.2 | roboty budowlane | 426 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 2750426
4.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 133 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 17133
| RAZEM | 32535 | 4156 | 2770418 | 0 | 0 | 2807109
5. | Kanalizacja Zamienie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
5.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 13244 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 68244
5.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000
5.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500
| RAZEM | 13244 | 0 | 1864500 | 0 | 0 | 1877744
6. | Kanalizacja Garbatka - Jastrzębiec | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
6.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 1985 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 51985
6.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
6.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0 | 7000
| RAZEM | 1985 | 0 | 52000 | 3005000 | 0 | 3058985
7. | Kanalizajca Kolejowa - Fabryczna -Stara Iwiczna | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
7.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
7.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 2750000
7.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 17300
| RAZEM | 0 | 0 | 2827300 | 0 | 0 | 2827300
8. | Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesznowola | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
8.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
8.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
8.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| RAZEM | 0 | 0 | 19000 | 100000 | 0 | 119000
9. | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mroków | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
9.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000
9.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000
9.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000
| RAZEM | 0 | 0 | 19000 | 250000 | 0 | 269000
10. | Budowa oczyszczalni "Łoziska" o przepustowości I etap 3000m3/d wraz z infrastrukturą tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
10.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 18800 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 73800
10.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 8000000
10.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 17000 | 16000 | 40000 | 73000
10.4 | pozyskanie terenu | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 3500000 | 6500000
| RAZEM | 18800 | 0 | 1072000 | 6016000 | 7540000 | 14646800
11. | Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
11.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 45987 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 48987
11.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 3300000
11.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 10811 | 16886 | 30000 | 0 | 0 | 57697 | 16886
| RAZEM | 56798 | 16886 | 3333000 | 0 | 0 | 3406684
12. | Rozbudowa oczyszczalni "Łazy" do przepustowości 861m3/d wraz z przebudową rowu R-25 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
12.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 60370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60370
12.2 | roboty budowlane | 26000 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 3826000
12.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 532 | 1000 | 13500 | 0 | 0 | 15032
| RAZEM | 86902 | 1000 | 3813500 | 0 | 0 | 3901402
13. | Budowa oczyszczalni "Janczewice" o przepustowości 250m3/d | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
13.1 | zmiana planu zagospod. przestrzennego, dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 6100 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 71100
13.2 | zakup gruntu | 0 | 507122 | 607878 | 0 | 0 | 1115000
13.3 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3700000
13.4 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 2000 | 25000 | 0 | 27000
| RAZEM | 6100 | 507122 | 674878 | 3725000 | 0 | 4913100
14. | Budowa oczyszczalni "Zamienie" o przepustowości 650m3/d (I etap) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorem zrzutowym | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
14.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 30000 | 23863 | 36137 | 0 | 0 | 90000
14.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 5200000 | 0 | 0 | 5200000
14.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 38000
| RAZEM | 30000 | 23863 | 5274137 | 0 | 0 | 5328000
15. | Budowa oczyszczalni "Jastrzębiec" o przepustowości 400m3/d (I etap) wraz ze zbiornikiem retencyjnym | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
15.1 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
15.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1500000 | 4500000
15.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| RAZEM | 0 | 0 | 80000 | 3000000 | 1500000 | 4580000
B. GOSPODARKA WODNA
16. | Budowa SUW "Łoziska" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
16.1 | odwiert badawczy | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
16.2 | zakup gruntu | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 400000
16.3 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 75000
16.4 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 3000000
16.5 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 2000 | 0 | 28000 | 20000 | 20000 | 70000
| RAZEM | 2000 | 0 | 343000 | 1270000 | 2020000 | 3635000
17. | Budowa SUW "Kwiatowa" w Łazach | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
17.1 | odwiert badawczy | 0 |  | 250000 | 0 | 0 | 250000
17.2 | zakup gruntu | 0 | 692628 | 7372 | 0 | 0 | 700000
17.3 | dokumentacja techniczna, prace przygotowawcze | 4525 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 164525
17.4 | roboty budowlane | 0 | 0 | 740000 | 2500000 | 0 | 3240000
17.5 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 2708 | 1220 | 22162 | 21000 | 0 | 47090
| RAZEM | 7233 | 693848 | 1179534 | 2521000 | 0 | 4401615
18. | Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
18.1 | odwiert badawczy/adaptacja istniejących ujęć | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000
18.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 72000
18.3 | dokumentacja techniczna wodociągu - osiedle Zamienie | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
18.4 | roboty budowlane SUW | 0 | 0 | 3000000 | 1500000 | 0 | 4500000
18.5 | roboty budowlane wodociąg Zamienie | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 350000
18.6 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 1531 | 280 | 28220 | 39000 | 0 | 69031
| RAZEM | 1531 | 280 | 3910220 | 1539000 | 0 | 5451031
19. | Modernizacja SUW "Mysiadło" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
19.1 | budowa studni nr 3 i 4 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000
19.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 72000
19.3 | roboty budowlane | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 2500000
19.4 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 6000 | 18000 | 0 | 24000
| RAZEM | 0 | 0 | 1278000 | 1518000 | 0 | 2796000
20. | Budowa SUW "Marysin" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
20.1 | odwiert badawczy | 0 | 5490 | 284510 | 0 | 0 | 290000
20.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 14 | 196692 | 0 | 0 | 196706
20.3 | zakup gruntu | 0 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 247500
20.4 | roboty budowlane | 0 | 0 | 2200000 | 1000000 | 0 | 3200000
20.5 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 3294 | 0 | 16806 | 20000 | 0 | 40100
| RAZEM | 3294 | 253004 | 2698008 | 1020000 | 0 | 3974306
21. | Budowa SUW "Warszawianka" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
21.1 | odwiert badawczy | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
21.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 4000 | 70000 | 0 | 74000
21.3 | zakup gruntu | 0 | 0 | 20000 | 250000 | 0 | 270000
21.4 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2500000 | 3500000
21.5 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 3500 | 20000 | 20000 | 43500
| RAZEM | 0 | 0 | 117500 | 1340000 | 2520000 | 3977500
22. | Budowa SUW "Kielecka" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
22.1 | odwiert badawczy | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 90000
22.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 60000
22.3 | zakup gruntu | 0 | 0 | 160000 | 300000 | 0 | 460000
22.4 | roboty budowlane | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000
22.5 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 4904 | 0 | 7000 | 40000 | 0 | 51904
| RAZEM | 4904 | 0 | 287000 | 3370000 | 0 | 3661904
23. | Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
23.1 | budowa studni nr 3 i 4 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 240000
23.2 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 14054 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 86054
23.3 | roboty budowlane | 0 | 0 | 960000 | 1500000 | 0 | 2460000
23.4 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 77082 | 3500 | 18000 | 0 | 98582
| RAZEM | 14054 | 77082 | 1275500 | 1518000 | 0 | 2884636
24. | Modernizacja SUW "Stara Iwiczna" II etap - budowa zbiorników retencyjnych | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
24.1 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
24.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000
24.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500
| RAZEM | 0 | 0 | 623500 | 0 | 0 | 623500
25. | Modernizacja SUW "Mroków" - wymiana systemu filtracji | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
25.1 | dokumentacja SUW, prace przygot. | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000
25.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 1000000
25.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 7000
| RAZEM | 0 | 0 | 523500 | 503500 | 0 | 1027000
26. | Budowa wodociągu północnego 225 mm Mysiadło - Zamienie - Podolszyn | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
26.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 36000
26.2 | roboty budowlane Etap I i II | 0 | 0 | 600000 | 500000 | 0 | 1100000
26.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 12000
| RAZEM | 0 | 0 | 642000 | 506000 | 0 | 1148000
27. | Budowa magistrali 400 mm Mysiadło - Zgorzała | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
27.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 0 | 35000
27.2 | roboty budowlane - Etap I - Puławska - ul Borówki | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1200000 | 1500000
27.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 2000 | 9000 | 6000 | 17000
| RAZEM | 0 | 0 | 22000 | 324000 | 1206000 | 1552000
28. | Budowa wodociągu 225 mm Nowa Wola - Zamienie - w ul. Plonowej | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
28.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000
28.2 | roboty budowlane Etap | 0 | 0 | 200000 | 350000 | 0 | 550000
28.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 12000
| RAZEM | 0 | 0 | 216000 | 356000 | 0 | 572000
29. | Budowa I etapu wodociągu południowego odcinek D=315 mm Stara Iwiczna - Łoziska - Wilcza Góra | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
29.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000
29.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 600000 | 2500000 | 0 | 3100000
29.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 0 | 18000
| RAZEM | 0 | 0 | 706000 | 2512000 | 0 | 3218000
30. | Budowa II etapu wodociągu południowego odcinek D=315 mm Wilcza Góra - ŁAZY | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
30.1 | dokumentacja techniczna | 0 |  | 90000 | 0 | 0 | 90000
30.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 300000 | 1500000 | 0 | 1800000
30.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 6000 | 12000 | 0 | 18000
| RAZEM | 0 | 0 | 396000 | 1512000 | 0 | 1908000
31. | Budowa III etapu wodociągu południowego odcinek D=315mm ŁAZY - STEFANOWO | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
31.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 40000
31.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 100000 | 600000 | 0 | 700000
31.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 9000 | 12000 | 0 | 21000
| RAZEM | 0 | 0 | 149000 | 612000 | 0 | 761000
32. | Budowa IV etapu wodociągu południowego odcinek D=225mm STEFANOWO-Wola Mrokowska w ul. Granicznej , D=160mm Stefanowo ul. Urocza | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
32.1 | dokumentacja techniczna | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 80000
32.2 | roboty budowlane | 0 | 0 | 250000 | 350000 | 400000 | 1000000
32.3 | opłaty, uzgodnienia, nadzór inwestorski i inne | 0 | 0 | 3500 | 12000 | 7000 | 22500
| RAZEM | 0 | 0 | 333500 | 362000 | 407000 | 1102500
| RAZEM A+B | 288380 | 1618843 | 37305543 | 43900500 | 24714000 | 107827266
| C. Pozostałe koszta: ocena oddziaływania na środowisko, i inne koszty | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | RAZEM
33. | Pozostałe koszty : ocena oddziaływania na środowisko i inne wydatki | 9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9882
| RAZEM | 9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9882
| RAZEM PROGRAM A+B+C | 298262 | 1618843 | 37305543 | 43900500 | 24714000 | 107837148
w tym:
| budżet gminy | 298262 | 1618843 | 3805543 | 8950500 | 4714000 | 19387148
| Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0 | 0 | 26000000 | 20000000 | 20000000 | 66000000
| pożyczki | 0 | 0 | 7500000 | 14950000 | 0 | 22450000
| Razem | 298262 | 1618843 | 37305543 | 43900500 | 24714000 | 107837148