## Arkusz1
Załącznik nr 3a/2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
Plan limitów inwestycyjnych na lata 2011 - 2013 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" - po zmianach
poz. | Działanie inwestycyjne | Nakłady planowane do poniesienia do końca roku 2010 | Planowane limity wydatków w poszczególnych latach |  |  | Planowane łączne wydatki
FAZA PIERWSZA
1. | Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
1.1 | § 6050 | 1064328.71 | 69581 | 200000 |  | 1333909.71
1.2 | § 6058 |  |  | 2000000 | 1400000 | 3400000
1.3 | § 6059 |  | 200000 | 700000 | 150000 | 1050000
| RAZEM | 1064328.71 | 269581 | 2900000 | 1550000 | 5783909.71 | 5783909.71
2. | Budowa SUW - Marysin |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
2.1 | § 6050 256 298,50 | 656113.24 | 82391 | 200000 |  | 938504.24
2.2 | § 6058 |  |  | 2000000 | 1570000 | 3570000
2.3 | § 6059 |  | 200000 | 800000 | 170000 | 1170000
| RAZEM | 656113.24 | 282391 | 2800000 | 1740000 | 5678504.24 | 5478504.24
3. | Budowa SUW "Sadowa" Nowa Iwiczna |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
3.1 | § 6050 | 222148.34 | 10467 |  |  | 232615.34
3.2 | § 6058 | 0 |  | 1500000 | 2665000 | 4165000
3.3 | § 6059 | 0 |  | 235000 | 500000 | 735000
| RAZEM | 222148.34 | 10467 | 1735000 | 3165000 | 5132615.34 | 5132615.34
4. | Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
4.1 | § 6050 | 475074.54 | 90000 | 100000 |  | 665074.54
4.2 | § 6058 | 0 |  | 2000000 | 1400000 | 3400000
4.3 | § 6059 | 0 | 200000 | 300000 | 100000 | 600000
| RAZEM | 475074.54 | 290000 | 2400000 | 1500000 | 4665074.54 | 4665074.54
5. | Studium wykonalności zadań - czterech SUW |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
5.1 | § 6050 | 61000 |  |  |  | 61000
| RAZEM | 61000 |  |  |  | 61000
6. | Promocja projektu - czterech SUW |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
6.1 | § 6058 |  |  | 76490 |  | 0
6.2 | § 6059 |  | 21110 |  |  | 21110
| RAZEM | 0 | 21110 | 76490 | 0 | 21110
|  |  | 2011 | 2012 | 2012 | RAZEM
| § 6050 | 2478664.83 | 252439 | 500000 | 0 | 3231103.83 | 3231103.83
| § 6058 | 0 | 0 | 7576490 | 7035000 | 14611490 | 14611490
| § 6059 | 0 | 621110 | 2035000 | 920000 | 3576110 | 3576110
| RAZEM FAZA PIERWSZA | 2478664.83 | 873549 | 10111490 | 7955000 | 21418703.83 | 21342213.83 | 21418703.83
21418703.83
FAZA DRUGA
7. | Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" - Projekt i odwiert w 2009r. 1) |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
7.1 | § 6050 | 16399.9 | 14876 |  |  | 31275.9
7.2 | § 6058 |  |  | 3000000 | 2100000 | 5100000
7.3 | § 6059 |  | 31195 | 400000 | 200000 | 631195
| RAZEM | 16399.9 | 46071 | 3400000 | 2300000 | 5762470.9 | 5762470.9
8. | Projekty i budowa północnej magistrali wodociągowej- Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
8.1 | Odcinek: Mysiadło-Nowa Wola z przyłączami - § 6050 | 46843.12 | 497782 |  |  | 544625.12
8.2 | Odcinek: Nowa Wola-Zamienie/ul. Plonowa - § 6050 |  | 472218 |  |  | 472218
8.3 | Odcinek: Zamienie-Podolszyn - § 6050 |  | 465000 |  |  | 465000
| RAZEM | 46843.12 | 1435000 | 0 | 0 | 1481843.12 | 1481843.12
9. | Projekty i budowa systemu południowej magistrali wodociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska (ul Letnia ), Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo (ul. Urocza) i Warszawianka |  | 2011 | 2012 | 2013 | RAZEM
9.1 | § 6050 | 220600.58 | 360000 | 199001 |  | 779601.58
| RAZEM | 220600.58 | 360000 | 199001 | 0 | 779601.58 | 779601.58
10 | Modernizacja SUW Mysiadło |  | 2011 | 2012 | 2012 | RAZEM
10.1 | § 6050 | 7490 | 119000 |  |  | 126490
| RAZEM | 7490 | 119000 | 0 | 0 | 126490
| § 6050 | 291333.6 | 1928876 | 199001 | 0 | 2419210.6 | 8150405.6 | 2419210.6
| § 6058 |  | 0 | 3000000 | 2100000 | 5100000
| § 6059 |  | 31195 | 400000 | 200000 | 631195 | 23837914.43
| RAZEM FAZA DRUGA | 291333.6 | 1960071 | 3599001 | 2300000 | 8150405.6 | 8150405.6
RAZEM PROGRAM GOSPODARKI WODNEJ |  | 2769998.43 | 2833620 | 13710491 | 10255000 | 29569109.43 | 29569109.43
w tym:
| Budżet gminy - § 6050 | 2769998.43 | 2181315 | 699001 | 0 | 5650314.43 | 5650314.43 | 0
| Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - § 6058 | 0 | 0 | 10576490 | 9135000 | 19711490
| Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - § 6059 | 0 | 652305 | 2435000 | 1120000 | 4207305
0
| Razem | 2769998.43 | 2833620 | 13710491 | 10255000 | 29569109.43 | 29569109.43 | 29569109.43