## szczegolowe
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 126/XII/07
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 października 2007r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 ROKU - PO ZMIANACH
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2007 | Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  | Realizacja -Jednostka - Referat
2007
[7 empty] | Planowane nakłady ogółem (9+10+11) | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | Środki pomocowe i dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Razem dział 010 | 94055869 | 15211715 | 447958 | 15659673 | 12259673 | 3400000 |  |  | 15659673
1 | 01010 | 6050 | Janczewice- Budowa północnego odcinka wodociągu ul. Jedności | 40000 | 39867 |  | 39867 | 39867 |  |  | UG-PRI | 15659673
2 | 01010 | 6050 | Kosów - Wodociąg ul. Karasia | 156724 | 149844 |  | 149844 | 149844 |  |  | UG-PRI
3 | 01010 | 6050 | Lesznowola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. bocznej od ul. Szkolnej | 270000 | 81000 |  | 81000 | 81000 |  |  | UG-PRI
4 | 01010 | 6050 | Lesznowola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. bocznej od ul. Okrężnej | 470000 | 141000 |  | 141000 | 141000 |  |  | UG-PRI
5 | 01010 | 6050 | Łazy - Budowa kanalizacji III etap | 3050000 | 2466083 |  | 2466083 | 466083 | 2000000 |  | UG-PRI
6 | 01010 | 6050 | Łazy II - Budowa wodociągu na osiedlu po ogródkach działkowych | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG-PRI
7 | 01010 | 6050 | Magdalenka - Budowa kanalizacji i wodociągu (Dział VI) | 1842738 | 1110000 | 732738 | 1842738 | 1842738 |  |  | UG-PRI
8 | 01010 | 6050 | Mysiadło - Budowa kanalizacji i wodociagu ul. Polna | 45000 | 45000 |  | 45000 | 45000 |  |  | UG-PRI
9 | 01010 | 6050 | Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzała | 600156 | 300156 | -280000 | 20156 | 20156 |  |  | UG-PRI
10 | 01010 | 6050 | Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Pięknej | 98936 | 98936 |  | 98936 | 98936 |  |  | UG-PRI
11 | 01010 | 6050 | Stara Iwiczna - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | 1095220 | 1075600 | -4780 | 1070820 | 1070820 |  |  | UG-PRI
12 | 01010 | 6050 | Stara Iwiczna - Projekt kanalizacji ul. Kolejowa | 46000 | 44700 |  | 44700 | 44700 |  |  | UG-PRI
13 | 01010 | 6050 | Warszawianka -Wola Mrokowska - Budowa kanalizacji II etap | 3728899 | 1878753 |  | 1878753 | 478753 | 1400000 |  | UG-PRI
14 | 01010 | 6050 | Wilcza Góra - Projekt i budowa wodociągu ul. Polna | 40000 | 40000 |  | 40000 | 40000 |  |  | UG-PRI
15 | 01010 | 6050 | Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji | 15290668 | 987410 |  | 987410 | 987410 |  |  | UG-PRI
16 | 01010 | 6050 | Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Lesznowola | 67181528 | 6653366 |  | 6653366 | 6653366 |  |  | UG-PRI
|  |  | Razem dział 600 | 29743588 | 26309642 | -6389244 | 19920398 | 19920398 | 0 |  |  | 19920398 | 0
17 | 60004 | 6060 | Zakup przystanków autobusowych | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | UG- RDM | 75000 | 0
18 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Słonecznej oraz skrzyż ul W. Polskiego | 2910370 | 1884513 | -1416000 | 468513 | 468513 |  |  | UG -RDM | 468513 | 0
19 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna | 120000 | 120000 | -115000 | 5000 | 5000 |  |  | UG -RDM | 5000 | 0
20 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa chodnika ul. GRN | 140000 | 140000 | -135000 | 5000 | 5000 |  |  | UG -RDM | 5000 | 0
21 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa ulicy przy boisku szkolnym | 390000 | 390000 | -300000 | 90000 | 90000 |  |  | UG -RDM | 90000 | 0
22 | 60016 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa ul. Końcowej (od ul.Słonecznej do Leśnej w Magdalence) | 180000 | 180000 | -170000 | 10000 | 10000 |  |  | UG- RDM | 10000 | 0
23 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Masztowej, Różanej i Sosnowej | 462795 | 500000 | -56747 | 443253 | 443253 |  |  | UG- RDM | 443253 | 0
24 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Irysowej | 200458 | 200458 | -188568 | 11890 | 11890 |  |  | UG- RDM | 11890 | 0
25 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Rolnej II etap | 1269890 | 1240000 |  | 1240000 | 1240000 |  |  | UG- RDM | 1240000 | 0
26 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Wąskiej | 320000 | 320000 | -291037 | 28963 | 28963 |  |  | UG- RDM | 28963 | 0
27 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa parkingu przy ul. Ks. Słojewskiego, Rolnej i Łączności | 520000 | 497430 |  | 497430 | 497430 |  |  | UG- RDM | 497430 | 0
28 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Podleśnej II etap (od ul. Krakowskiej) | 30000 | 30000 | -29800 | 200 | 200 |  |  | UG- RDM | 200 | 0
29 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Wiejskiej | 1035000 | 235000 | -200000 | 35000 | 35000 |  |  | UG -RDM | 35000 | 0
30 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Jasnej | 830000 | 230000 | -198000 | 32000 | 32000 |  |  | UG -RDM | 32000 | 0
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2007 | Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  | Realizacja -Jednostka - Referat
2007
[7 empty] | Planowane nakłady ogółem (9+10+11) | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | Środki pomocowe i dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
31 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt i budowa ul. Polnej i Grażyny | 535000 | 235000 | -200000 | 35000 | 35000 |  |  | UG -RDM | 35000 | 0
32 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Wrzosowej | 26840 | 26840 |  | 26840 | 26840 |  |  | UG -RDM | 26840 | 0
33 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Cichej | 40000 | 20000 | -17000 | 3000 | 3000 |  |  | UG -RDM | 3000 | 0
34 | 60016 | 6050 | Łazy - Projekt budowy ul. Familijnej | 12000 | 12000 |  | 12000 | 12000 |  |  | UG- RDM | 12000 | 0
35 | 60016 | 6050 | Łazy - Zakup gruntów pod drogę ul. Kwiatowa | 24000 |  | 24000 | 24000 | 24000 |  |  | UG- RDM | 24000 | 0
36 | 60016 | 6050 | Łazy II - Projekt i budowa ul. Projektowanej, Małej, Środkowej i Skrajnej | 800000 | 800000 | -668550 | 131450 | 131450 |  |  | UG- RDM | 131450 | 0
37 | 60016 | 6050 | Łazy II - Modernizacja drogi na terenie osiedla | 154777 | 147457 |  | 147457 | 147457 |  |  | UG- RDM | 147457 | 0
38 | 60016 | 6050 | Łoziska - Modernizacja ul. Fabrycznej | 579958 | 570442 |  | 570442 | 570442 |  |  | UG- RDM | 570442 | 0
39 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul Lipowej i Ks. Słojewskiego I etap | 1497000 | 1457404 |  | 1457404 | 1457404 |  |  | UG- RDM | 1457404 | 0
40 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt i budowa ul.Sosnowej | 949133 | 930000 |  | 930000 | 930000 |  |  | UG- RDM | 930000 | 0
41 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt i budowa ul.Brzozowej (od Lipowej) i Parkowej | 1078133 | 1053000 |  | 1053000 | 1053000 |  |  | UG- RDM | 1053000 | 0
42 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt i budowa ul. Leśnej | 2060133 | 2020000 |  | 2020000 | 2020000 |  |  | UG- RDM | 2020000 | 0
43 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Lipowa | 0 | 267607 | -267607 | 0 |  |  |  | UG -RDM | 0 | 0
44 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt i przebudowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem przy budynku WOZ | 220000 | 220000 | -210000 | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM | 10000 | 0
45 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Pionierów | 18056 | 18056 |  | 18056 | 18056 |  |  | UG -RDM | 18056 | 0
46 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Wiśniowej | 15982 | 15982 |  | 15982 | 15982 |  |  | UG -RDM | 15982 | 0
47 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt budowy ul. Jałowcowej | 27999 | 27999 |  | 27999 | 27999 |  |  | UG -RDM | 27999 | 0
48 | 60016 | 6050 | Magdalenka - Projekt i budowa zatoki przystankowej przy ul. Granicznej | 70000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | UG -RDM | 20000 | 0
49 | 60016 | 6050 | Magdalenka, Łazy - Projekt i budowa ul. Podleśnej I etap | 1630133 | 1601940 |  | 1601940 | 1601940 |  |  | UG -RDM | 1601940 | 0
50 | 60016 | 6050 | Mroków - Projekt i przebudowa ul. Legionów | 695367 | 673736 |  | 673736 | 673736 |  |  | UG -RDM | 673736 | 0
51 | 60016 | 6050 | Mroków -Budowa chodnika ul. Szkolna II etap i ul.Karasia wraz z rozbudową mostu na rzece Utrata w ciagu ul. Szkolnej | 1170000 | 1170000 | -1000000 | 170000 | 170000 |  |  | UG -RDM | 170000 | 0
52 | 60016 | 6050 | Mroków - Zakup gruntów pod drogę do cmentarza | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG - GGG | 100000 | 0
53 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Przebudowa ul. Okrąg i Osiedlowej | 1048469 | 1048251 |  | 1048251 | 1048251 |  |  | UG- RDM | 1048251 | 0
54 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa ul. Kwiatowej z odwodnieniem | 1240000 | 1140000 |  | 1140000 | 1140000 |  |  | UG- RDM | 1140000 | 0
55 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Budowa ul. Różanej | 641603 | 641603 |  | 641603 | 641603 |  |  | UG -RDM | 641603 | 0
56 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa ul. Borówki z odwodnieniem | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  |  | UG -RDM | 1100000 | 0
57 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt budowy ul. Aronii, Agrestowej i Porzeczkowej | 50000 | 30000 | -26000 | 4000 | 4000 |  |  | UG -RDM | 4000 | 0
58 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Projekt ul. Miłej i ul. łączącej ul.Polną z ul. Borówki | 20000 | 12000 | -8000 | 4000 | 4000 |  |  | UG -RDM | 4000 | 0
59 | 60016 | 6050 | Mysiadło - Budowa chodnika ul. Okrąg | 74000 |  | 74000 | 74000 | 74000 |  |  | UG -RDM | 74000 | 0
60 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej | 264287 | 250867 |  | 250867 | 250867 |  |  | UG -RDM | 250867 | 0
61 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa ul. Torowej | 231379 | 214898 |  | 214898 | 214898 |  |  | UG -RDM | 214898 | 0
62 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt I budowa ul. Tarniny | 453039 | 434972 |  | 434972 | 434972 |  |  | UG -RDM | 434972 | 0
63 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa ul. Pięknej | 586040 | 919542 | -354622 | 564920 | 564920 |  |  | UG -RDM | 564920 | 0
64 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa ul. Cisowej i Cichej | 492088 | 480000 |  | 480000 | 480000 |  |  | UG -RDM | 480000 | 0
65 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i modenizacja ul. Zimowej | 77930 | 70000 |  | 70000 | 70000 |  |  | UG -RDM | 70000 | 0
66 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa ul. bocznej od ul. Krasickiego nr dz. 37/8 | 85612 | 79734 |  | 79734 | 79734 |  |  | UG -RDM | 79734 | 0
67 | 60016 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Dzikiej | 15000 | 15000 | -10000 | 5000 | 5000 |  |  | UG -RDM | 5000 | 0
68 | 60016 | 6050 | Nowa Wola - Modernizacja ulicy przy OSP | 257474 | 251374 |  | 251374 | 251374 |  |  | UG -RDM | 251374 | 0
69 | 60016 | 6050 | Podolszyn - Projekt ul. Zielonej | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM | 30000 | 0
70 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna - Projekt i budowa ul. Małej | 190000 | 160000 | -120313 | 39687 | 39687 |  |  | UG -RDM | 39687 | 0
71 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna -Zakup gruntów pod chodnik | 70000 | 70000 |  | 70000 | 70000 |  |  | UG -GGG | 70000 | 0
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2007 | Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  | Realizacja -Jednostka - Referat
2007
[7 empty] | Planowane nakłady ogółem (9+10+11) | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | Środki pomocowe i dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
72 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna -Projekt zatok przystankowych | 33000 | 33000 |  | 33000 | 33000
73 | 60016 | 6050 | Stara Iwiczna -Projekt chodnika ul. Nowa | 30000 | 30000 | -25000 | 5000 | 5000 |  |  | UG -RDM
74 | 60016 | 6050 | Stefanowo-Zakup gruntów pod drogę do cmentarza | 380000 | 380000 |  | 380000 | 380000 |  |  | UG -RDM
75 | 60016 | 6050 | Warszawianka - Projekt i budowa ul. Brzozowej | 509000 | 509000 | -500000 | 9000 | 9000 |  |  | UG -RDM
76 | 60016 | 6050 | Wólka Kosowska - Projekt budowy ul. Wesołej | 21643 | 21643 |  | 21643 | 21643 |  |  | UG -RDM
77 | 60016 | 6050 | Zamienie - Projekt i modernizacja ul. Błędnej II etap | 1625000 | 947894 |  | 947894 | 947894 |  |  | UG -RDM
78 | 60016 | 6050 | Zgorzała, Nowa Wola - Projekt budowy ul. Nadarzyńskiej I etap | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM
|  |  | Razem dział 700 | 4774800 | 1674800 | 0 | 1674800 | 1674800 | 0 | 0 |  | 1674800
79 | 70005 | 6050 | Lesznowola - Projekt budynku socjalnego | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000 |  |  | UG -RDM
80 | 70005 | 6050 | Łazy II- Projekt i budowa parkingu przy budynku socjalnym | 327800 | 327800 |  | 327800 | 327800 |  |  | UG -RDM
81 | 70005 | 6050 | Mysiadło-Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym ul.Topolowa | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | UG -RDM
82 | 70005 | 6050 | Nowa Iwiczna - Adaptacja pomieszczeń w budynku komun. ul. Tarniny | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | UG -RDM
83 | 70005 | 6050 | Wólka Kosowska - Budowa budynków socjalnych wraz z urzadzeniem terenów rekreacyjno-sportowych | 2600000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG -RDM
84 | 70005 | 6050 | Zamienie - Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym ul. Błędna | 900000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  |  | UG -RDM
85 | 70005 | 6050 | Zgorzała - Zakup gruntów pod świetlicę | 560000 | 560000 |  | 560000 | 560000 |  |  | UG- GGG
86 | 70005 | 6060 | Zakup kontenerów socjalno-mieszkalnych | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | UG -RDM
|  |  | Razem dział 750 | 2166474 | 320000 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0
87 | 75023 | 6050 | Projekt i modernizacja budynku Urzędy Gminy | 1946474 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG -RDM
88 | 75023 | 6060 | Zakup komputerów , drukarek i kserokopiarek | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG - SPO
89 | 75023 | 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego | 120000 | 120000 |  | 120000 | 120000 |  |  | UG -RDM
|  |  | Razem dział 754 | 4125288 | 2587000 | 38288 | 2625288 | 2528044 | 0 | 97244 |  | 2625288
90 | 75412 | 6050 | Lesznowola - Modernizacja zbiornika ppoż | 215042 | 215042 |  | 215042 | 215042 |  |  | U G - PRI | 2625288
91 | 75412 | 6050 | Mroków - Projekt i budowa garaży wraz z zapleczem dla OSP | 467958 | 467958 |  | 467958 | 467958 |  |  | UG -RDM
92 | 75412 | 6050 | Nowa Wola - Projekt budowy garaży przy OSP | 17000 | 17000 |  | 17000 | 17000 |  |  | UG -RDM
93 | 75412 | 6050 | Nowa Wola - Modernizacja placu manewrowego przy OSP | 73288 | 75000 | -1712 | 73288 | 73288 |  |  | UG -RDM
94 | 75412 | 6050 | Zamienie - Projekt i budowa garaży wraz z zapleczem dla OSP | 1600000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG -RDM
95 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Mroków | 856000 | 856000 |  | 856000 | 856000 |  |  | U G - OSP
96 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSPNowa Wola | 856000 | 856000 |  | 856000 | 758756 |  | 97244 | U G - OSP
97 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP w Zamieniu | 40000 |  | 40000 | 40000 | 40000 |  |  | U G - OSP
|  |  | Razem dział 801 | 26492612 | 8033285 | -106500 | 7926785 | 7896785 | 0 | 30000 |  | 7926785
98 | 80101 | 6050 | Lesznowola - Modernizacja szkoły II etap | 1070000 | 1070000 |  | 1070000 | 1070000 |  |  | U G -PRI | 7926785
99 | 80101 | 6050 | Lesznowola - Zakup gruntów pod parking przy szkole w Lesznowoli | 157000 | 157000 |  | 157000 | 157000 |  |  | U G -GGG
100 | 80101 | 6050 | Lesznowola - Odwodnienie boiska szkolnego | 57899 | 57899 |  | 57899 | 27899 |  | 30000 | UG
101 | 80101 | 6050 | Łazy - projekt i budowa boiska szkolnego | 1060000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | U G -PRI
102 | 80101 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa szkoły | 7560000 | 502400 |  | 502400 | 502400 |  |  | U G -PRI
103 | 80101 | 6050 | Mroków - projekt i budowa boiska szkolnego | 2060000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | U G -PRI
104 | 80101 | 6050 | Mroków - zakup gruntów pod boisko szkolne | 911767 | 911767 |  | 911767 | 911767 |  |  | U G -GGG
105 | 80101 | 6050 | Mroków - budowa parkingu przy szkole | 74000 | 74000 |  | 74000 | 74000 |  |  | U G -PRI
106 | 80101 | 6050 | Mysiadło - Adaptacja pomieszczeń dla celów szkoły przy ul. Osiedlowej | 3318233 | 3318233 |  | 3318233 | 3318233 |  |  | UG -RDM
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2007 | Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  | Realizacja -Jednostka - Referat
2007
[7 empty] | Planowane nakłady ogółem (9+10+11) | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | Środki pomocowe i dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
107 | 80101 | 6050 | Nowa Iwiczna - oświetlenie boiska przy szkole |  | 95000 | -95000 | 0 |  |  |  | ZOPO
108 | 80101 | 6050 | Nowa Iwiczna - Podniesienie ogrodzenia boiska i wymiana bram | 76586 | 76586 |  | 76586 | 76586 |  |  | UG-PRI
109 | 80101 | 6060 | Zakup urządzenia do sprzątania, dwóch piecy konwekcyjno-parowych, okapu kuchennego, central telefonicznych, drukarek, kopiarek, zestawów komputerowych, zmywarki do naczyń, serwera z szafą, zlewozmywak | 138900 | 150400 | 2500 | 138900 | 138900 |  |  | ZOPO
-14000
110 | 80104 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa przedszkola wraz z zapleczem sportowym | 4200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  | U G- PRI
111 | 80104 | 6050 | Mysiadło - Projekt i budowa przedszkola | 5608227 | 1100000 |  | 1100000 | 1100000 |  |  | U G- PRI
112 | 80104 | 6050 | Zamienie - Projekt budowy przedszkola | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | U G- PRI
113 | 80104 | 6050 | Wólka Kosowska - Projekt budowy przedszkola | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | U G- PRI
|  |  | Razem dział 851 | 776440 | 376372 |  | 376372 | 376372
114 | 85121 | 6050 | Magdalenka - Projekti i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia | 776440 | 376372 |  | 376372 | 376372 |  |  | UG -RDM
|  |  | Razem dział 852 | 10540 | 10540 |  | 10540 | 10540
115 | 85295 | 6068 | Zakupy inwestycyjne - zakup komputera i drukarki | 10540 | 10540 |  | 10540 | 10540 |  |  | GOPS
|  |  | Razem dział 900 | 1795286 | 1849000 | -175260 | 1673740 | 1673740 | 0 | 0 |  | 1673740
116 | 90015 | 6050 | Łazy - Budowa oświetlenia ul. Familijnej | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | UG -RDM
117 | 90015 | 6050 | Łazy - Budowa oświetlenia ul. Masztowej, Irysowej, Sosnowej, Różąnej i dwie boczne | 106740 | 169000 | -62260 | 106740 | 106740 |  |  | UG -RDM
118 | 90015 | 6050 | Łazy - Budowa oświetlenia ul. Marzeń | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | UG -RDM
119 | 90015 | 6050 | Łazy - Projekt oświetlenia ul.Spokojnej i Usługowej | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM
120 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Postępu i Fabrycznej | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM
121 | 90015 | 6050 | Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i Dworkowej | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM
122 | 90015 | 6050 | Magdalenka , Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul.Końcowej i Topolowej wraz z oświetleniem terenu boiska | 100146 | 100000 | -95000 | 5000 | 5000 |  |  | UG -RDM
123 | 90015 | 6050 | Marysin - Projekt i budowa oświetlenia ul. Lazurowej | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  |  | UG -RDM
124 | 90015 | 6050 | Mysiadło - Budowa oświetlenia ul. Borówki | 110000 | 110000 |  | 110000 | 110000 |  |  | UG -RDM
125 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Wiosennej | 88400 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  |  | UG -RDM
126 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Krasickiego 37/8 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000 |  |  | UG -RDM
127 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Cisowej | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | UG -RDM
128 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt oświetlenia ul. Willowej | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM
129 | 90015 | 6050 | Nowa Iwiczna - Projekt oświetlenia ul. Niezapominajki i Przebiśniegów | 10000 | 10000 | -8000 | 2000 | 2000 |  |  | UG -RDM
130 | 90015 | 6050 | Stefanowo-Budowa oświetlenia ul. Kurpińskiego | 76000 | 76000 |  | 76000 | 76000 |  |  | UG -RDM
131 | 90015 | 6050 | Warszawianka, Stefanowo - Budowa oświetlenia ul. Uroczej, Przyleśnej i Ogrodowej | 267000 | 267000 |  | 267000 | 267000 |  |  | UG -RDM
132 | 90015 | 6050 | Wilcza Góra - Projekt oświetlenia ul.Polnej | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  | UG -RDM
133 | 90015 | 6050 | Wilcza Góra, Władysławów i Lesznowola - Projekt oświetlenia ul.Wojska Polskiego | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM
134 | 90015 | 6050 | Zamienie - projekt oświetlenia ul. Błędnej | 12000 | 12000 | -10000 | 2000 | 2000 |  |  | UG -RDM
135 | 90017 | 6050 | Lesznowola - Projekt i budowa budynku magazynowego dla GZGK przy SUW ul. Poprzeczna | 650000 | 650000 |  | 650000 | 650000 |  |  | GZGK
Lp. | Rozdział | § | Nazwa programu inwestycyjnego | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2007 | Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola | WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW |  |  |  | Realizacja -Jednostka - Referat
2007
[7 empty] | Planowane nakłady ogółem (9+10+11) | Środki własne | Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW | Środki pomocowe i dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | Razem dział 921 | 4313000 | 576005 | -140000 | 436005 | 436005 | 0 | 0 |  | 436005
136 | 92109 | 6050 | Janczewice- Modernizacja świetlicy | 150000 | 150000 |  | 150000 | 150000 |  |  | UG -RDM
137 | 92109 | 6050 | Łazy - Projekty branżowe i budowa świetlicy | 1158000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG -RDM
138 | 92109 | 6050 | Łazy II- Projekt, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy z przeznaczeniem na cele kulturalne | 2850000 | 171005 |  | 171005 | 171005 |  |  | UG -RDM
139 | 92109 | 6050 | Podolszyn - koncepcja zagospodarowania budynku świetlicy wraz z otoczeniem | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  | UG-PRI
140 | 92109 | 6050 | Zgorzała - Ogrodzenie terenu pod świetlicę | 150000 | 150000 | -140000 | 10000 | 10000 |  |  | UG-PRI
|  |  | Razem dział 926 | 890000 | 795000 | 95000 | 890000 | 890000 |  |  |  | 890000
141 | 92605 | 6050 | Nowa Iwiczna -Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Tarniny | 20000 | 20000 |  | 20000 | 20000 |  |  | ZOPO
142 | 80101 | 6050 | Nowa Iwiczna - oświetlenie boiska przy szkole | 95000 |  | 95000 | 95000 | 95000 |  |  | ZOPO
143 | 92605 | 6050 | Stara Iwiczna -Zakup gruntów na cele sportu i rekreacji | 700000 | 700000 |  | 700000 | 700000 |  |  | UG -GGG
144 | 92605 | 6060 | Zakup kontenerów socjalnych na boiska sportowe | 75000 | 75000 |  | 75000 | 75000 |  |  | ZOPO | 51513601
RAZEM |  |  |  | 169143897 | 57743359 | -6229758 | 51513601 | 47986357 | 3400000 | 127244 |  | 51513601
|  |  | Razem wydatki majątkowe | 4233357 | 4732357 | -499000 | 4233357 | 4233357 | 0 | 0 |  | 0
144 | 01008 | 6300 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odprowadzania wód ze zlewni Kanału Jeziorki | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000 |  |  | UG -RDM
145 | 01008 | 6300 | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odprowadzania wód ze zlewni Kanału Piaseczynskiego | 100000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  | UG -RDM
146 | 60014 | 6300 | Kosów - Projekt budowy ul. Żytniej | 25000 | 25000 |  | 25000 | 25000 |  |  | UG -RDM
147 | 60014 | 6300 | Lesznowola, Nowa Wola - Projekt przebudowy ul. Szkolnej | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM
148 | 60014 | 6300 | Lesznowola, Wilcza Góra - Przebudowa ul. Wojska Polskiego |  | 870000 | -870000 | 0 |  |  |  | UG -RDM
149 | 60014 | 6300 | Nowa Wola - Budowa chodnika wzdłuż ul. Postępu (od ul.Krasickiego do ul. Raszyńskiej) | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | UG -RDM
150 | 60014 | 6300 | Nowa Wola - Przebudowa ul.Krasickiego wraz z budową chodnika ( I i II etap) | 1950000 | 1250000 | 700000 | 1950000 | 1950000 |  |  | UG -RDM
151 | 60014 | 6300 | Władysławów, Wilcza Góra i Lesznowola - Projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM
152 | 60014 | 6300 | Wólka Kosowska -Budowa ul. Wesołej | 238357 | 238357 |  | 238357 | 238357 |  |  | UG -RDM
153 | 60014 | 6300 | Wólka Kosowska - Projekt i budowa ul. Polnej | 250000 | 250000 |  | 250000 | 250000 |  |  | UG -RDM
154 | 60014 | 6300 | Zgorzała - Przebudowa ul. Postępu | 1280000 | 1280000 |  | 1280000 | 1280000 |  |  | UG -RDM
155 | 60014 | 6300 | Zgorzała, Nowa Wola - Projekt budowy ul. Raszyńskiej | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  | UG -RDM
156 | 90017 | 6210 | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej - Dotacja na zakup samochodu |  | 329000 | -329000 | 0 |  |  |  | GZGK | 55746958
OGÓŁEM |  |  |  | 173377254 | 62475716 | -6728758 | 55746958 | 52219714 | 3400000 | 127244 |  | 55746958 | 0

## ogolne
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lesznowola
z dnia ........
WYDATKI INWESTYCYJNE na 2003 rok - po zmianach
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | K | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska I i II etap | 2001-2003 | 1353000 | 377000 |  | 377000 | 377000
2 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie I | 2003 | 470000 | 600000 | -130000 | 470000 | 20000 | 300000 | 150000
3 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia | 2003-2004 | 270000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
[12 empty] | 170000 | 1)
4 | K | Kanalizacja Mroków | 2001-2003 | 3846168 | 3748037 |  | 3748037 | 8759 | 1800000 | 240000 | 1699278
SAPARD
5 | K | Kanalizacja Mroków - koszty obsługi inwestycji | 2002-2003 | 21891 | 21110 |  | 21110 | 12110 |  | 9000
6 | K | Kanalizacja Łazy I etap | 2002-2004 | 3782000 | 2700000 | -2570000 | 130000 |  |  | 130000 |  | 970000 | 4)
[12 empty] | 2600000 | 1)
7 | N | ogolne | 2004 | 3000000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 4)
[12 empty] | 2000000 | 1)
8 | K | Kanalizacja Magdalenka I etap | 2002-2004 | 3562000 | 2500000 | -2400000 | 100000 |  |  | 100000 |  | 300000 | gmina 4)
[12 empty] | 1400000 | WFOŚ 3)
[12 empty] | 1700000 | SAPARD 2)
9 | N | Kanalizacja Magdalenka II etap | 2004 | 2500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 800000
[12 empty] | 1700000 | 1)
10 | K | Projekt i budowa kanalizacji Wola Mrokowska Warszawianka | 2003-2005 | 2140000 | 140000 |  | 140000 | 100000 |  | 40000 |  | 300000 |  | 300000
1400000
11 | K | Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert | 2002-2004 | 1008000 | 200000 | -50000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000
[12 empty] | 700000 | 1)
12 | K | Wodociąg ul. Sadowa Mroków | 2002-2003 | 21605 | 20000 |  | 20000 | 14000 |  | 6000
13 | K | Wodociąg Kolonia Warszawska ul. Ułanów | 2003 | 92000 | 92000 |  | 92000 | 80000 |  | 12000
14 | K | Spinka wodociągowa Warszawianka | 2002-2003 | 77000 | 77000 | -22000 | 55000 | 39000 |  | 16000 |  | 22000
15 | K | Wodociąg Stefanowo | 2001-2003 | 153000 | 129000 | -62000 | 67000 | 55000 |  | 12000 |  | 42000
16 | K | Spinka wodociągowa ul. Orna Nowa Wola | 2002-2004 | 124000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
17 | K | Wymiana wodociągu w Mysiadle | 2004 | 80000 | 80000 | -80000 | 0 |  |  |  |  | 80000
18 | N | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kosów | 2003-2004 | 500000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 120000
350000
19 | N | Spinka wodociągowa Mysiadło | 2003 | 120000 | 120000 | -77000 | 43000 | 43000
Dział 010: |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010: |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 23120664 | 10834147 | -5391000 | 5443147 | 928869 | 2100000 | 715000 | 1699278 | 4004000 |  | 300000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
20 | K | Budowa ul. Przyleśnej Wilcza Góra | 2002-2004 | 402000 | 200000 | -150000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 350000
21 | K | Budowa ul. Krótkiej i Pięknej Stara Iwiczna | 2002-2003 | 280000 | 137000 |  | 137000 | 137000
22 | K | Budowa ul. Różanej Nowa Iwiczna | 2002-2004 | 363000 | 160000 | -160000 | 0 |  |  |  |  | 360000
23 | K | Budowa ul. Brzozowej Nowa Iwiczna | 2002-2003 | 253000 | 183000 | -40000 | 143000 | 111500 |  | 31500
24 | K | Budowa ul. Mleczarskiej Nowa Iwiczna | 2002-2005 | 2115000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 900000 |  | 1000000
25 | K | Budowa ul. Poprzecznej Mysiadło | 2002-2003 | 205000 | 197000 | -55000 | 142000 | 142000
26 | N | Budowa ul. Polnej Mysiadło | 2003-2004 | 300000 | 100000 | -50000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 250000
27 | N | Budowa ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 235000 | 100000 | 85000 | 85000 |  |  | 85000 |  | 150000
-100000
28 | N | Budowa ul. Parkowej i Brzozowej Magdalenka | 2004 | 200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200000
29 | N | Budowa ul. Środkowej Magdalenka | 2003-2004 | 360000 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  |  |  | 200000
30 | N | Budowa ul. Ks. Słojewskiego i Rolnej Łazy | 2003-2004 | 350000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 300000
31 | N | Budowa ul. Malinowej Stefanowo | 2003-2004 | 400000 | 20000 | -20000 | 0 |  |  |  |  | 400000
32 | N | Budowa ul. Różanej Mysiadło | 2003-2004 | 210000 | 10000 | -10000 | 0 |  |  |  |  | 210000
33 | N | Budowa ul. Kuropatwy Mysiadło II etap | 2003-2004 | 215000 | 15000 | -15000 | 0
34 | N | Budowa ul. Krótkiej Lesznowola | 2003-2004 | 130000 | 10000 | -10000 | 0
35 | N | Budowa ul. Wiejskiej Łazy | 2003-2004 | 420000 | 20000 | -19000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 419000
36 | N | Budowa chodnika Stara Iwiczna i Lesznowola II etap | 2003-2004 | 730000 | 430000 |  | 430000 | 350000 |  | 80000 |  | 300000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
37 | N | Budowa chodnika ul. Postępu Nowa Wola | 2003 | 60000 | 60000 | -60000 | 0
38 | N | Budowa chodnika ul. Nadrzeczna Jabłonowo | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
39 | N | Budowa chodnika Janczewice | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
40 | N | Budowa chodnika ul. Łączności Łazy | 2003-2004 | 220000 | 20000 | -10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 210000
41 | N | Budowa chodnika ul. Okrąg Mysiadło | 2003 | 78000 | 78000 | -50000 | 28000 | 28000
42 | N | Wykonanie zatok i przystanków autobusowych | 2003-2004 | 200000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 150000
Dział 600: |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 8086000 | 2440000 | -904000 | 1536000 | 1339500 | 0 | 196500 | 0 | 4399000 |  | 1000000
[12 empty] | 0 |  | 0
43 | K | Budowa budynków komunalno-socjalnych Zamienie, Łazy | 2003-2005 | 6100000 | 175000 | -75000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 375000 |  | 5700000
44 | N | Budowa garażu - budynek komunalny na samochód bojowy OSP Mroków | 2003 | 70000 | 70000 | -54000 | 16000 | 16000 |  |  |  | 54000
Dział 700: |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005: |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 6170000 | 245000 | -129000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 429000 |  | 5700000
[12 empty] | 0 |  | 0
45 | N | Zakup komputerów, kserokopiarki, skaneru, kosiarki | 2003 | 126000 | 126000 |  | 126000 | 126000
46 | N | Budowa parkingu UG | 2004 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 750: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023: |  | Urzędy gmin |  | 226000 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
47 | N | Zakup wyposażenia do 2-ch samochodów strażackich | 2003 | 64000 | 64000 |  | 64000 | 64000
48 | N | Zestaw ratownictwa drogowego | 2003 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000
Dział 754: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
49 | N | Modernizacja budynku szkoły Lesznowola | 2003-2004 | 530000 | 30000 | -30000 | 0 |  |  |  |  | 530000
50 | K | Szkoła Łazy | 1999-2004 | 13768000 | 3980000 | -1850000 | 2130000 | 2130000 |  |  |  | 2800000
51 | K | Hala sportowa Łazy | 2001-2004 | 5085000 | 3100000 | -2400000 | 700000 | 500000 |  |  | 200000 | 2800000
UKFiS
52 | K | Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli | 2001-2005 | 1822000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 570000 |  | 1200000
53 | K | Zakup gruntów przy szkole Nowa Iwiczna | 2003 | 700000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 200000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
54 | K | Pozyskanie gruntów na cele oświaty w Mysiadle | 2004 | 100000 | 100000 | -100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 22005000 | 7740000 | -4380000 | 3360000 | 3160000 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 |  | 1200000
[12 empty] | 0 |  | 0
55 | N | Zakup komputerów, kasy pancernej, kserokopiarki | 2003 | 33000 | 33000 |  | 33000 | 33000
Rozdz. 80114 |  | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |  | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
56 | K | Zakup sprzętu medycznego - elektrokardiograf, rentgen | 2003 | 21113 | 21113 |  | 21113 | 21113
Dział 851: |  | OCHRONA ZDROWIA
Razem dział 851 rozdz. 85121 |  |  |  | 21113 | 21113 | 0 | 21113 | 21113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
57 | N | Zakup komputera dla KRPA | 2003 | 4300 | 4300 |  | 4300 | 4300
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 851 rozdz. 85154 |  |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
58 | K | Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle | 2001-2004 | 3164000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 3000000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 854 rozdz. 85404 |  |  |  | 3164000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
59 | N | Budowa oświetlenia ulicznego I etap ul. Postępu Garbatka | 2003 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 40000 |  |  | 40000
Urząd Woj.
60 | N | Budowa oświetlenia ul. Zakręt Mysiadło | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -50000 | 0
61 | N | Budowa oświetlenia ul. Zdrowotna Marysin | 2003 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
62 | N | Budowa oświetlenia ul. Szkolna Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
63 | N | Budowa oświetlenia ul. Różana Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
64 | N | Budowa oświetlenia ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
65 | N | Budowa oświetlenia ul. Rolna Łazy | 2003-2004 | 160000 | 60000 | -48000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 148000
66 | N | Budowa oświetlenia ul. Jasna Łazy | 2003-2004 | 75000 | 15000 | -10000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 70000
67 | N | Budowa oświetlenia ul. Przyleśna Wilcza Góra | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -30000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 80000
68 | N | Budowa oświetlenia ul. Malinowa Stefanowo | 2003-2004 | 54040 | 54040 | -43000 | 11040 | 11040 |  |  |  | 43000
69 | N | Projekt oświetlenia ul. Żytnia Kosów | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
70 | N | Projekt oświetlenia ul. Jedności Lesznowola | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
71 | N | Budowa oświetlenia ul. Ks. Słojewskiego i ul. Wiejska Magdalenka | 2003-2004 | 60000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 50000
Razem dział 900 rozdz. 90015 |  |  |  | 904040 | 594040 | -373000 | 221040 | 181040 | 0 | 0 | 40000 | 583000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
72 | N | Modernizacja boiska sportowego w Nowej Woli | 2003-2004 | 40000 | 40000 | -40000 | 0 |  |  |  |  | 40000
73 | N | Zakup inwestycyjny - kosiarka | 2003 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
Razem dział 926 rozdz. 92605 |  |  |  | 45000 | 45000 | -40000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
OGÓŁEM |  |  |  | 63875117 | 22278600 | -11217000 | 11061600 | 6110822 | 2100000 | 911500 | 1939278 | 19555000 |  | 8200000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
W/w zadania i programy realizowane będą przez Urząd Gminy
2004 r.
1) | środki funduszy strukturalnych 7.170.000,- zl
2) | SAPARD 1.700.000,- zł
3) | pożyczka 1.700.000,- zł
4) | środki ludności 2.270.000,- zł