## Arkusz1
Załącznik nr 3a/1
do Uchwały Nr 219/XVIII/2012
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 2012r.
Plan limitów inwestycyjnych na lata 2012 - 2013dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" w 2012r. - po zmianach
poz. | Działanie inwestycyjne | Nakłady poniesione do 2011r. | Planowane limity wydatków w poszczególnych latach |  |  | Planowane łączne wydatki
FAZA PIERWSZA
1. | Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
1.1 | § 6050 | 1069248.71 | 70000 | 180000 |  | 1319248.71
1.2 | § 6058 |  |  | 3400000 |  | 3400000
1.3 | § 6059 |  |  | 1050000 |  | 1050000
| RAZEM | 1069248.71 | 70000 | 4630000 | 0 | 5769248.71 | 5769248.71
2. | Budowa SUW - Marysin |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
2.1 | § 6050 256 298,50 | 656113.24 | 270000 |  |  | 926113.24
2.2 | § 6058 |  | 1000000 | 2570000 |  | 3570000
2.3 | § 6059 |  | 1000000 | 170000 |  | 1170000
| RAZEM | 656113.24 | 2270000 | 2740000 | 0 | 5666113.24 | 5666113.24
3. | Budowa SUW "Sadowa" Nowa Iwiczna |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
3.1 | § 6050 | 222148.34 | 245000 |  |  | 467148.34
3.2 | § 6058 | 0 |  | 4165000 |  | 4165000
3.3 | § 6059 | 0 |  | 500000 |  | 500000
| RAZEM | 222148.34 | 245000 | 4665000 | 0 | 5132148.34 | 5132148.34
4. | Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
4.1 | § 6050 | 475074.54 | 2706 |  |  | 477780.54
4.2 | § 6058 | 0 |  |  |  | 0
4.3 | § 6059 | 0 |  |  |  | 0
| RAZEM | 475074.54 |  |  | 0 | 475074.54 | 477780.54
5. | Studium wykonalności zadań - czterech SUW |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
5.1 | § 6050 | 61000 |  |  |  | 61000
| RAZEM | 61000 |  |  |  | 61000
6. | Promocja projektu - czterech SUW |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
6.1 | § 6058 |  |  |  |  | 0
6.2 | § 6059 |  |  |  |  | 0
| RAZEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
| § 6050 | 2483584.83 | 587706 | 180000 | 0 | 3251290.83 | 3251290.83
| § 6058 | 0 | 1000000 | 10135000 | 0 | 11135000 | 11135000
| § 6059 | 0 | 1000000 | 1720000 | 0 | 2720000 | 2720000
| RAZEM FAZA PIERWSZA | 2483584.83 | 2587706 | 12035000 | 0 | 17106290.83 | 17103584.83 | 17106290.83
17106290.83
FAZA DRUGA
7. | Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" - Projekt i odwiert w 2009r. 1) |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
7.1 | § 6050 | 16399.9 | 45195 |  |  | 61594.9
7.2 | § 6058 |  |  | 5100000 |  | 5100000
7.3 | § 6059 |  |  | 600000 |  | 600000
| RAZEM | 16399.9 | 45195 | 5700000 | 0 | 5761594.9 | 5761594.9
8. | Projekty i budowa północnej magistrali wodociągowej- Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
8.1 | Odcinek: Mysiadło-Nowa Wola z przyłączami - § 6050 | 544624.48 |  |  |  | 544624.48
8.2 | Odcinek: Nowa Wola-Zamienie/ul. Plonowa - § 6050 |  | 400000 |  |  | 400000
8.3 | Odcinek: Zamienie-Podolszyn - § 6050 |  | 400000 |  |  | 400000
| RAZEM | 544624.48 | 800000 | 0 | 0 | 1344624.48 | 1344624.48
9. | Projekty i budowa systemu południowej magistrali wodociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska (ul Letnia ), Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo (ul. Urocza) i Warszawianka |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
9.1 | § 6050 | 220600.58 | 58001 | 500000 |  | 778601.58
| RAZEM | 220600.58 | 58001 | 500000 | 0 | 778601.58 | 778601.58
10 | Modernizacja SUW Mysiadło |  | 2012 | 2013 | 2014 | RAZEM
10.1 | § 6050 | 7490 | 100000 |  |  | 107490
| RAZEM | 7490 | 100000 | 0 | 0 | 107490 | 107490
| § 6050 | 789114.96 | 1003196 | 500000 | 0 | 2292310.96 | 2292310.96 | 2292310.96
| § 6058 |  | 0 | 5100000 | 0 | 5100000 | 5100000
| § 6059 |  | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000
| RAZEM FAZA DRUGA | 789114.96 | 1003196 | 6200000 | 0 | 7992310.96
RAZEM PROGRAM GOSPODARKI WODNEJ |  | 3272699.79 | 3590902 | 18235000 | 0 | 25098601.79 | 25098601.79
w tym:
| Budżet gminy - § 6050 | 3272699.79 | 1590902 | 680000 | 0 | 5543601.79 | 5543601.79 | 0
| Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - § 6058 | 0 | 1000000 | 15235000 | 0 | 16235000 | 16235000
| Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - § 6059 | 0 | 1000000 | 2320000 | 0 | 3320000 | 3320000
0
| Razem | 3272699.79 | 3590902 | 18235000 | 0 | 25098601.79 | 25098601.79 | 25098601.79