Załącznik nr 8B

ZADANIE 2

Wzór umowy

Umowa Nr RZP.342.5. … . … 2012

zawarta w dniu …. ….. .2012r. w Lesznowoli pomiędzy Gminą Lesznowola, 
05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, reprezentowaną przez:

Z-cę Wójta 			- Marka Ruszkowskiego

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………., zarejestrowaną w …………………………….... pod numerem: ……………………………………….., reprezentowaną przez:

……………….		-  ………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

1. Sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej „planem miejscowym”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r., Nr 164, 
poz. 1587) oraz  Polską  Normą PN-B-01027, zawierającego część tekstową i graficzną wraz z ekofizjografią, prognozą oddziaływania na środowisko wraz z procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oraz prognozą skutków finansowych z uwzględnieniem ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola oraz przepisów odrębnych, dla obszaru oznaczonego w zakresie zgodnym z Uchwałą 
Nr 55/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia  30 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu: WÓLKA KOSOWSKA ( południowa część wsi przy granicy ze Stachowem ), stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Przeprowadzeniu w imieniu Wójta Gminy Lesznowola kolejno czynności polegających między innymi na:

- sporządzeniu projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniającego ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

- sporządzeniu prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego,

- przygotowaniu wniosku o uzgodnienie projektu zmiany planu z organami właściwymi do uzgadniania planu,

- przygotowanie wniosku o zmianę terenów rolnych na cele nierolnicze

- sporządzeniu zmian w projekcie zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,

- przygotowaniu ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu,

- zapewnieniu informacji o wyłożonym projekcie, udział w dyskusji publicznej,

- sporządzeniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego na podstawie rozpatrzonych uwag,

- przygotowaniu projektu zmiany planu wraz z załącznikami do uchwalenia przez Radę Gminy,

- przygotowaniu dokumentacji planistycznej uchwalonej zmiany planu, celem przekazania Wojewodzie jako organowi nadzoru,

- wykonaniu wszelkich prac technicznych, związanych z opracowaniem zmiany planu, w tym odbitek i oprawy materiałów oraz wersję elektroniczną.

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości innej osobie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2

1. Rysunek planu wykonany będzie w skali 1 : 1000, w takiej ilości egzemplarzy, która odpowiednia będzie dla przeprowadzenia wszystkich ustawowych procedur, a ostateczny plan opracowany zostanie w czterech egzemplarzach (w tym dwa egzemplarze wykonane w technice kolorowej).

2. Tekst i rysunek planu winien być przekazany także w formie elektronicznej ( jednocześnie  materiały rastrowe czyli podkłady i materiały wektorowe czyli rysunek planu na podkładach ):

- materiały rastrowe w formatach (jednym z wymieniowych) BMP, JPG, TIFF, GIF, PNG,

- materiały wektorowe w formatach (jednym z wymienionych) DXF (AutoCAD), SHP (Arcinfo), WMF ( Windows MetaFile ), PS ( PostScript ), EPS ( Encapsulated  PostsScript ).

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia materiałów i danych będących w jego posiadaniu niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem, zawierającym specyfikację materiałów bądź danych.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 na potrzeby opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola dla części obrębu: WOLA MROKOWSKA, do dnia: …………….. 2012r., 
tj. w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie rozpowszechniał w żadnej formie (w tym analogowej, cyfrowej) materiałów, o których mowa w §2  ust. 1 umowy, ani żadnych opracowań powstałych na ich podstawie.

§ 4

Ustala się następujące etapy realizacji przedmiotu umowy:

-  etap I   -  opracowanie ekofizjografii,

-  etap II  -  opracowanie projektu planu. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze,

-  etap III - uzyskanie uzgodnień i opinii, uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury, wprowadzenie poprawek,

-  etap IV -  wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego. Uczestnictwo w publicznej dyskusji,

- etap V -  opracowanie raportu omawiającego ustosunkowanie się autorów do uwag z ewentualnymi korektami zmiany projektu planu,

- etap VI – uchwalenie zmiany planu. Obsługa merytoryczna procedur                            prowadzących do zatwierdzenia przez Radę Gminy planu, oceny przez Wojewodę        i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

§ 5

1. Odbiory przedmiotu umowy odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.

2. W przypadku zastrzeżeń do wykonanej pracy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych korekt, bądź uzupełnień.

3. Przekazanie każdego etapu prac zawierać winno oświadczenie Wykonawcy o zgodności jego wykonania z przepisami  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz przepisów wyszczególnionych w § 1 ust. 1 umowy.

4. Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy strony uznają jego przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi  przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 6

Całość przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować do dnia: 31.12.2013r.

§ 7

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 i 2 przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- netto zł.: ……………………

słownie zł.: …………………………………….

- stawka podatku VAT: ……………….

- wartość podatku VAT: ………………

słownie zł.: …………………………….

- brutto zł.: ……………..

słownie zł.: ………………………………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w następujący sposób:

a) na podstawie faktur częściowych za etapy prac I - V, o których mowa w §4, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, będącym jej integralną częścią, w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto wskazane w fakturze. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły częściowych odbiorów, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron,

b) pozostałą część wynagrodzenia - na podstawie faktury końcowej, wystawionej po realizacji etapu VI, w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto wskazane w fakturze.

3. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu należności na konto bankowe wskazane w fakturze.

§ 8

1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu umowy bez dokonywania dodatkowych czynności na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Projektantów podpisanych na składowych częściach przedmiotu umowy uznaje się za autorów opracowania; zachowają oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy przepisów ustawy przywołanej w ust. 1.

§ 9

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

- W przypadku zmiany przepisów prawa, powodujących konieczność zmiany w realizacji prac objętych umową..

- W przypadku nie spowodowanym przez Wykonawcę, braku uzgodnień projektu planu z wymaganymi przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściwymi organami i związane z powyższym procedury odwoławcze.

- W przypadku braku zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- W przypadku konieczności ponownego wyłożenia wynikającego z uwzględnienia uwag i ponowienia niezbędnych uzgodnień.

5. W przypadku zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 pkt d), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 pkt d).

3. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do

dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych

Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

4. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych,

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach

ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a). Wykonawca nie podjął się realizacji przedmiotu umowy, w ciągu 10 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac,

b). Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c). Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 7 dni.

2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace oraz dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego pisemnego ustalenia zakresu prac wykonanych.

§ 12

1. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Zamawiający wyznacza:

Pana/Panią ……………………..

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Wykonawca wyznacza:

Pana/Panią ……………………...

§ 13

Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającej wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd cywilny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zagospodarowaniu   przestrzennym.

§ 15

1. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla  Zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

a) Nr 1 – formularz cenowy na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu: WÓLKA KOSOWSKA.

b) Nr 2 -  Uchwała Nr 55/VI/2007 Rady Gminy Lesznowola z dnia  30 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu: WÓLKA KOSOWSKA.

c) Nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

d) Nr 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY	                                  				WYKONAWCA

#### Załącznik nr 1

do umowy RZP - 342… . … . …../2012

z dnia ………….2012r.

ZESTAWIENIE PRAC PROJEKTOWYCH

| Etap | Wyszczególnienie prac i ich części składowych | Cena netto | Wartość podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Opracowanie ekofizjografii. |  |  |  |
| II. | Opracowanie projektu zmiany planu. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planów. Opracowanie prognozy wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. |  |  |  |
| III. | Uzyskanie uzgodnień i opinii, uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury, wprowadzenie poprawek. |  |  |  |
| IV. | Wyłożenie projektu zmiany planu do wglądu publicznego. Uczestnictwo w publicznej dyskusji. |  |  |  |
| V. | Opracowanie raportu omawiającego ustosunkowanie się autorów do uwag z niezbędnymi korektami projektu zmiany planu. |  |  |  |
| VI. | Uchwalenie zmiany planu. Obsługa merytoryczna procedur prowadzących do zatwierdzenia przez Radę Gminy planu, oceny przez Wojewodę i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA