## szczegolowe
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 26/2005
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 11 marca 2005 r.
Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w 2004 roku
Lp | Nazwa programu inwestycyjnego | Planowane |  | Wykonanie § 6050, § 6059, § 6060, § 6300 | % | Poniesione nakłady inwestycyjne od początku realizacji inwestycji | Zadania Z- zakończone K - kontynuowane
|  | Łączne nakłady inwestycyjne | Nakłady w roku 2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Razem dział 010 | 100374197 | 4283778 | 4110053 | 95.9446 | 4703180
1 | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia | 305422 | 305422 | 305422 | 100 | 305422 | Z
2 | Kanalizacja Mroków - II etap | 375131 | 280000 | 279223 | 99.7225 | 374355 | Z
3 | Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert | 3133625 | 470000 | 469768 | 99.9506 | 565393 | K
4 | Rozbudowa oczyszcz. ścieków Kosów- II etap | 2565400 | 2565400 | 2565400 | 100 | 2565400 | Z
5 | Wodociąg Kolonia Warszawska ul. Ułanów | 91903 | 90523 | 90523 | 100 | 91903 | Z
6 | Kanalizacja Łazy I etap | 2427465 | 142000 | 141998 | 99.9986 | 319465 | K
7 | Kanalizacja Magdalenka I etap | 3005294 | 5406 | 5406 | 100 | 113804 | K
8 | Program gospodarki wodno - ściekowej gminy Lesznowola 1) | 87787271 | 300141 | 158465 | 52.7969 | 273590 | K
9 | Budowa wodociągu i kanalizacji ul.Okrężna Lesznowola | 231586 | 71586 | 41186 | 57.5336 | 41186 | K
10 | Spinka wodociągowa Al. Krakowska Łazy | 185000 | 27200 | 26920 | 98.9706 | 26920 | K
11 | Projekt wodociągu Stachowo | 6100 | 6100 | 6100 | 100 | 6100 | K
12 | Wodociąg ul. Orna Nowa Wola | 260000 | 20000 | 19642 | 98.21 | 19642 | K
| Razem dział 600 | 6002182 | 2584194 | 2576076 | 99.6859 | 3360066
13 | Modernizacja ul. Postępu j i Krasickiego Nowa Wola , ul. Szkolnej i Rejonowej Mroków - wydatek majątkowy | 297500 | 297500 | 297500 | 100 | 297500 | Z
14 | Budowa ul. Przyleśnej Wilcza Góra | 246307 | 241157 | 240479 | 99.7189 | 245629 | Z
15 | Budowa ul. Mleczarskiej Nowa Iwiczna | 1222703 | 29430 | 29430 | 100 | 44663 | K
16 | Budowa chodnika Stara Iwiczna i Lesznowola II etap | 984534 | 382739 | 382738 | 99.9997 | 984534 | Z
17 | Budowa ul. Kuropatwy- Mysiadło II etap | 299980 | 289000 | 289000 | 100 | 299980 | Z
18 | Budowa ul. Modrzewiowej - Nowa Iwiczna | 128532 | 128532 | 128531 | 99.9992 | 128532 | Z
19 | Budowa ul. Różanej- Nowa Iwiczna | 472074 | 12254 | 10730 | 87.5632 | 10730 | K
L.p. | Nazwa programu inwestycyjnego | Planowane |  | Wykonanie § 6050, § 6059, § 6060, § 6300 | % | Poniesione nakłady inwestycyjne od początku realizacji inwestycji | Zadania Z- zakończone K - kontynuowane
|  | Nakładu inwestycyjne | Nakłady w roku 2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
20 | Wykonanie zatok i przystanków autobusowych | 848124 | 134069 | 134068 | 99.9993 | 183122 | K
21 | Budowa ul. Ks. Słojewskiego i ul. Rolnej- Łazy | 49628 | 20130 | 20130 | 100 | 34758 | K
22 | Projekt i budowa ul. Pięknej - Nowa Iwiczna | 85000 | 66137 | 66137 | 100 | 66136 | K
23 | Budowa ul. Stokrotki - Nowa Iwiczna | 297659 | 2000 | 2000 | 100 | 79254 | K
24 | Budowa chodnika ul. Łączności - Łazy | 180579 | 170684 | 170684 | 100 | 180579 | Z
25 | Budowa chodnika ul. Środkowa - Magdalenka II | 25659 | 25659 | 25659 | 100 | 25659 | Z
26 | Budowa ul. Poziomki- Nowa Iwiczna | 94371 | 94371 | 94371 | 100 | 94371 | Z
27 | Budowa ul.Wiosennej - Nowa Iwiczna | 149967 | 149967 | 149967 | 100 | 149967 | Z
28 | Budowa ul. Zimowej - Nowa Iwiczna | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 150000 | Z
29 | Budowa ul. Zakręt Mysiadło | 80000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | K
30 | Modernizacja ul. Żytniej w Lesznowoli | 219296 | 219296 | 219296 | 100 | 219296 | Z
31 | Modernizacja ul. Poprzecznej w Lesznowoli | 125822 | 125822 | 125822 | 100 | 125822 | Z
32 | Budowa ul. Wiejskiej w Mysiadle | 8540 | 8540 | 8540 | 100 | 8540 | Z
33 | Budowa chodnika ul. Okrąg w Mysiadle | 26147 | 26147 | 20234 | 77.3856 | 20234 | K
34 | Projekt chodnika ul. Nadrzeczna - Wólka Kosowska | 9760 | 9760 | 9760 | 100 | 9760 | K
| Razem dział 700 | 7344297 | 39035 | 39034 | 99.9974 | 94296 | 0
35 | Budowa budynku socjalnego Łazy | 3665043 | 38229 | 38229 | 100 | 65043 | K
36 | Budowa budynku socjalnego Zamienie | 3679254 | 806 | 805 | 99.8759 | 29253 | K
| Razem dział 750 | 548380 | 168380 | 145160 | 86.2098 | 145160
37 | Zakup urządzenia CPE | 35380 | 35380 | 35380 | 100 | 35380 | Z
38 | Parking i drogi dojazdowe przy Urzędz. Gminy | 402000 | 22000 |  | 0
39 | Zakup komputerów, kserokopiarek, projektora | 111000 | 111000 | 109780 | 98.9009 | 109780 | Z
| Razem dział 754 | 4027 | 4027 | 4027 | 100 | 4027
40 | Zakup motopompy | 4027 | 4027 | 4027 | 100 | 4027 | Z
L.p. | Nazwa programu inwestycyjnego | Planowane |  | Wykonanie § 6050, § 6059, § 6060, § 6300 | % | Poniesione nakłady inwestycyjne od początku realizacji inwestycji | Zadania Z- zakończone K - kontynuowane
|  | Nakładu inwestycyjne | Nakłady w roku 2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Razem dział 801 | 29431632 | 4714015 | 4711875 | 99.9546 | 18929491
41 | Szkoła Łazy | 14024838 | 3026508 | 3026508 | 100 | 14024837 | Z
42 | Hala sportowa Łazy | 4635516 | 1597153 | 1597153 | 100 | 4635516 | Z
43 | Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli | 3097659 | 19142 | 19142 | 100 | 97659 | K
44 | Zakup gruntów dla celów oświaty w części wschodniej gminy | 2007320 | 7320 | 7320 | 100 | 7320 | K
45 | Ogrodzenie boiska szkolnego Nowa Iwiczna | 31672 | 31672 | 31672 | 100 | 31672 | Z
46 | Zakup kserokopiarki , kotła warzelnego,komputera | 18400 | 18400 | 16260 | 88.3696 | 16260 | Z
47 | Zakup sprzętu stomatologicznego | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 8000 | Z
48 | Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle | 5608227 | 5820 | 5820 | 100 | 108227 | K
| Razem dział 852 | 12300 | 12300 | 12300 | 100 | 12300
49 | Zakup komputerów dla GOPS | 12300 | 12300 | 12300 | 100 | 12300 | Z
| Razem dział 900 | 951143 | 390587 | 390547 | 99.9898 | 494871
50 | Budowa oświetlenia ul. Różana - Nowa Iwiczna | 54242 | 48282 | 48282 | 100 | 54242 | Z
51 | Budowa oświetlenia ul. Stokrotki - Nowa Iwiczna | 47815 | 41821 | 41821 | 100 | 47815 | Z
52 | Budowa oświetlenia ul. Ks. Słojewskiego - Magdalenka | 65628 | 54049 | 54049 | 100 | 65628 | Z
53 | Budowa oświetlenia ul. Jasna - Łazy | 68490 | 60000 | 59991 | 99.985 | 68481 | Z
54 | Budowa oświetlenia ul. Rolna - Łazy II etap | 122301 | 50000 | 49970 | 99.94 | 122271 | Z
55 | Budowa oświetlenia ul. Przyleśna Wilcza Góra | 207624 | 10000 | 10000 | 100 | 10000 | Z
56 | Budowa oświetlenia ul. Malinowa-Stefanowo | 29270 | 25000 | 25000 | 100 | 25000 | Z
57 | Budowa oświetlenia ul. Jedności Lesznowola, Janczewice | 188732 | 3904 | 3904 | 100 | 3904 | Z
58 | Budowa oświetlenia ul. Syna Pułku i ul. Wiśniowej Stara Iwiczna | 62201 | 62201 | 62201 | 100 | 62201 | Z
59 | Budowa oświetlenia ul. Okrężnej i GRN Lesznowola | 75000 | 5490 | 5490 | 100 | 5490 | K
60 | Projekt oświetlenia ul. Paprociowej i ul.Sosnowej - Magdalenka | 10293 | 10293 | 10293 | 100 | 10293 | Z
61 | Projekt oświetlenia ul. Brzozowej i ul. Krótkiej Warszawianka | 11047 | 11047 | 11046 | 99.9909 | 11046 | Z
62 | Projekt oświetlenia ul. Modrzewiowej Nowa Iwiczna | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | Z
63 | Projekt oświetlenia ul. Zimowa Nowa Iwiczna | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 3500 | Z
|  | 144668158 | 12196316 | 11989072 | 98.3008 | 27743391 | 0
27743489.3008

## ogolne
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lesznowola
z dnia ........
WYDATKI INWESTYCYJNE na 2003 rok - po zmianach
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1 | K | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska I i II etap | 2001-2003 | 1353000 | 377000 |  | 377000 | 377000
2 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie I | 2003 | 470000 | 600000 | -130000 | 470000 | 20000 | 300000 | 150000
3 | N | Kanalizacja Kosów i Wólka Kosowska III etap - zadanie II, ul. Żytnia | 2003-2004 | 270000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
[12 empty] | 170000 | 1)
4 | K | Kanalizacja Mroków | 2001-2003 | 3846168 | 3748037 |  | 3748037 | 8759 | 1800000 | 240000 | 1699278
SAPARD
5 | K | Kanalizacja Mroków - koszty obsługi inwestycji | 2002-2003 | 21891 | 21110 |  | 21110 | 12110 |  | 9000
6 | K | Kanalizacja Łazy I etap | 2002-2004 | 3782000 | 2700000 | -2570000 | 130000 |  |  | 130000 |  | 970000 | 4)
[12 empty] | 2600000 | 1)
7 | N | ogolne | 2004 | 3000000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1000000 | 4)
[12 empty] | 2000000 | 1)
8 | K | Kanalizacja Magdalenka I etap | 2002-2004 | 3562000 | 2500000 | -2400000 | 100000 |  |  | 100000 |  | 300000 | gmina 4)
[12 empty] | 1400000 | WFOŚ 3)
[12 empty] | 1700000 | SAPARD 2)
9 | N | Kanalizacja Magdalenka II etap | 2004 | 2500000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 800000
[12 empty] | 1700000 | 1)
10 | K | Projekt i budowa kanalizacji Wola Mrokowska Warszawianka | 2003-2005 | 2140000 | 140000 |  | 140000 | 100000 |  | 40000 |  | 300000 |  | 300000
1400000
11 | K | Budowa SUW w Wólce Kosowskiej i odwiert | 2002-2004 | 1008000 | 200000 | -50000 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000
[12 empty] | 700000 | 1)
12 | K | Wodociąg ul. Sadowa Mroków | 2002-2003 | 21605 | 20000 |  | 20000 | 14000 |  | 6000
13 | K | Wodociąg Kolonia Warszawska ul. Ułanów | 2003 | 92000 | 92000 |  | 92000 | 80000 |  | 12000
14 | K | Spinka wodociągowa Warszawianka | 2002-2003 | 77000 | 77000 | -22000 | 55000 | 39000 |  | 16000 |  | 22000
15 | K | Wodociąg Stefanowo | 2001-2003 | 153000 | 129000 | -62000 | 67000 | 55000 |  | 12000 |  | 42000
16 | K | Spinka wodociągowa ul. Orna Nowa Wola | 2002-2004 | 124000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 120000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
17 | K | Wymiana wodociągu w Mysiadle | 2004 | 80000 | 80000 | -80000 | 0 |  |  |  |  | 80000
18 | N | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kosów | 2003-2004 | 500000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 120000
350000
19 | N | Spinka wodociągowa Mysiadło | 2003 | 120000 | 120000 | -77000 | 43000 | 43000
Dział 010: |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01010: |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 23120664 | 10834147 | -5391000 | 5443147 | 928869 | 2100000 | 715000 | 1699278 | 4004000 |  | 300000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
20 | K | Budowa ul. Przyleśnej Wilcza Góra | 2002-2004 | 402000 | 200000 | -150000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 350000
21 | K | Budowa ul. Krótkiej i Pięknej Stara Iwiczna | 2002-2003 | 280000 | 137000 |  | 137000 | 137000
22 | K | Budowa ul. Różanej Nowa Iwiczna | 2002-2004 | 363000 | 160000 | -160000 | 0 |  |  |  |  | 360000
23 | K | Budowa ul. Brzozowej Nowa Iwiczna | 2002-2003 | 253000 | 183000 | -40000 | 143000 | 111500 |  | 31500
24 | K | Budowa ul. Mleczarskiej Nowa Iwiczna | 2002-2005 | 2115000 | 200000 |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 900000 |  | 1000000
25 | K | Budowa ul. Poprzecznej Mysiadło | 2002-2003 | 205000 | 197000 | -55000 | 142000 | 142000
26 | N | Budowa ul. Polnej Mysiadło | 2003-2004 | 300000 | 100000 | -50000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 250000
27 | N | Budowa ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 235000 | 100000 | 85000 | 85000 |  |  | 85000 |  | 150000
-100000
28 | N | Budowa ul. Parkowej i Brzozowej Magdalenka | 2004 | 200000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 200000
29 | N | Budowa ul. Środkowej Magdalenka | 2003-2004 | 360000 | 160000 |  | 160000 | 160000 |  |  |  | 200000
30 | N | Budowa ul. Ks. Słojewskiego i Rolnej Łazy | 2003-2004 | 350000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 300000
31 | N | Budowa ul. Malinowej Stefanowo | 2003-2004 | 400000 | 20000 | -20000 | 0 |  |  |  |  | 400000
32 | N | Budowa ul. Różanej Mysiadło | 2003-2004 | 210000 | 10000 | -10000 | 0 |  |  |  |  | 210000
33 | N | Budowa ul. Kuropatwy Mysiadło II etap | 2003-2004 | 215000 | 15000 | -15000 | 0
34 | N | Budowa ul. Krótkiej Lesznowola | 2003-2004 | 130000 | 10000 | -10000 | 0
35 | N | Budowa ul. Wiejskiej Łazy | 2003-2004 | 420000 | 20000 | -19000 | 1000 | 1000 |  |  |  | 419000
36 | N | Budowa chodnika Stara Iwiczna i Lesznowola II etap | 2003-2004 | 730000 | 430000 |  | 430000 | 350000 |  | 80000 |  | 300000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
37 | N | Budowa chodnika ul. Postępu Nowa Wola | 2003 | 60000 | 60000 | -60000 | 0
38 | N | Budowa chodnika ul. Nadrzeczna Jabłonowo | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
39 | N | Budowa chodnika Janczewice | 2003-2004 | 180000 | 20000 | -20000 | 0
40 | N | Budowa chodnika ul. Łączności Łazy | 2003-2004 | 220000 | 20000 | -10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 210000
41 | N | Budowa chodnika ul. Okrąg Mysiadło | 2003 | 78000 | 78000 | -50000 | 28000 | 28000
42 | N | Wykonanie zatok i przystanków autobusowych | 2003-2004 | 200000 | 150000 | -100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 150000
Dział 600: |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 |  | Drogi publiczne gminne |  | 8086000 | 2440000 | -904000 | 1536000 | 1339500 | 0 | 196500 | 0 | 4399000 |  | 1000000
[12 empty] | 0 |  | 0
43 | K | Budowa budynków komunalno-socjalnych Zamienie, Łazy | 2003-2005 | 6100000 | 175000 | -75000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 375000 |  | 5700000
44 | N | Budowa garażu - budynek komunalny na samochód bojowy OSP Mroków | 2003 | 70000 | 70000 | -54000 | 16000 | 16000 |  |  |  | 54000
Dział 700: |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005: |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 6170000 | 245000 | -129000 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 429000 |  | 5700000
[12 empty] | 0 |  | 0
45 | N | Zakup komputerów, kserokopiarki, skaneru, kosiarki | 2003 | 126000 | 126000 |  | 126000 | 126000
46 | N | Budowa parkingu UG | 2004 | 100000 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 750: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75023: |  | Urzędy gmin |  | 226000 | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
47 | N | Zakup wyposażenia do 2-ch samochodów strażackich | 2003 | 64000 | 64000 |  | 64000 | 64000
48 | N | Zestaw ratownictwa drogowego | 2003 | 32000 | 32000 |  | 32000 | 32000
Dział 754: |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne |  | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
49 | N | Modernizacja budynku szkoły Lesznowola | 2003-2004 | 530000 | 30000 | -30000 | 0 |  |  |  |  | 530000
50 | K | Szkoła Łazy | 1999-2004 | 13768000 | 3980000 | -1850000 | 2130000 | 2130000 |  |  |  | 2800000
51 | K | Hala sportowa Łazy | 2001-2004 | 5085000 | 3100000 | -2400000 | 700000 | 500000 |  |  | 200000 | 2800000
UKFiS
52 | K | Boisko i parking przy szkole w Lesznowoli | 2001-2005 | 1822000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 570000 |  | 1200000
53 | K | Zakup gruntów przy szkole Nowa Iwiczna | 2003 | 700000 | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 200000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
54 | K | Pozyskanie gruntów na cele oświaty w Mysiadle | 2004 | 100000 | 100000 | -100000 | 0 |  |  |  |  | 100000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 |  | Szkoły podstawowe |  | 22005000 | 7740000 | -4380000 | 3360000 | 3160000 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 |  | 1200000
[12 empty] | 0 |  | 0
55 | N | Zakup komputerów, kasy pancernej, kserokopiarki | 2003 | 33000 | 33000 |  | 33000 | 33000
Rozdz. 80114 |  | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |  | 33000 | 33000 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
56 | K | Zakup sprzętu medycznego - elektrokardiograf, rentgen | 2003 | 21113 | 21113 |  | 21113 | 21113
Dział 851: |  | OCHRONA ZDROWIA
Razem dział 851 rozdz. 85121 |  |  |  | 21113 | 21113 | 0 | 21113 | 21113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
57 | N | Zakup komputera dla KRPA | 2003 | 4300 | 4300 |  | 4300 | 4300
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 851 rozdz. 85154 |  |  |  | 4300 | 4300 | 0 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
58 | K | Projekt i budowa przedszkola w Mysiadle | 2001-2004 | 3164000 | 100000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 3000000
Dział 801: |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział 854 rozdz. 85404 |  |  |  | 3164000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
59 | N | Budowa oświetlenia ulicznego I etap ul. Postępu Garbatka | 2003 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 40000 |  |  | 40000
Urząd Woj.
60 | N | Budowa oświetlenia ul. Zakręt Mysiadło | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -50000 | 0
61 | N | Budowa oświetlenia ul. Zdrowotna Marysin | 2003 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 35000
62 | N | Budowa oświetlenia ul. Szkolna Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
63 | N | Budowa oświetlenia ul. Różana Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
64 | N | Budowa oświetlenia ul. Stokrotki Nowa Iwiczna | 2003-2004 | 70000 | 70000 | -64000 | 6000 | 6000 |  |  |  | 64000
65 | N | Budowa oświetlenia ul. Rolna Łazy | 2003-2004 | 160000 | 60000 | -48000 | 12000 | 12000 |  |  |  | 148000
66 | N | Budowa oświetlenia ul. Jasna Łazy | 2003-2004 | 75000 | 15000 | -10000 | 5000 | 5000 |  |  |  | 70000
67 | N | Budowa oświetlenia ul. Przyleśna Wilcza Góra | 2003-2004 | 100000 | 50000 | -30000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 80000
68 | N | Budowa oświetlenia ul. Malinowa Stefanowo | 2003-2004 | 54040 | 54040 | -43000 | 11040 | 11040 |  |  |  | 43000
69 | N | Projekt oświetlenia ul. Żytnia Kosów | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
Lp. | Zadania K-kont. N-nowe | Nazwa zadania / prog. Inwestycyjnego, jego cel i zadanie | Okres realizacji zadania / programu | Łączne nakłady | Nakłady roku 2003 przed zmianami | Zmiany uchwałą Rady Gminy | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH
[7 empty] | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  | 2005
[7 empty] | Plan nakładów 9 do 12 | w tym |  |  |  | własne i inne źródła |  | własne i inne źródła
[8 empty] | Środki własne | Środki do pozyskania
[9 empty] | Pożyczki i kredyty | Społeczne Komitety i inne źródła | Dotacje
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
70 | N | Projekt oświetlenia ul. Jedności Lesznowola | 2003 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 15000
71 | N | Budowa oświetlenia ul. Ks. Słojewskiego i ul. Wiejska Magdalenka | 2003-2004 | 60000 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 50000
Razem dział 900 rozdz. 90015 |  |  |  | 904040 | 594040 | -373000 | 221040 | 181040 | 0 | 0 | 40000 | 583000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
72 | N | Modernizacja boiska sportowego w Nowej Woli | 2003-2004 | 40000 | 40000 | -40000 | 0 |  |  |  |  | 40000
73 | N | Zakup inwestycyjny - kosiarka | 2003 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
Razem dział 926 rozdz. 92605 |  |  |  | 45000 | 45000 | -40000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |  | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
OGÓŁEM |  |  |  | 63875117 | 22278600 | -11217000 | 11061600 | 6110822 | 2100000 | 911500 | 1939278 | 19555000 |  | 8200000
[12 empty] | 10620000 |  | 1400000
W/w zadania i programy realizowane będą przez Urząd Gminy
2004 r.
1) | środki funduszy strukturalnych 7.170.000,- zl
2) | SAPARD 1.700.000,- zł
3) | pożyczka 1.700.000,- zł
4) | środki ludności 2.270.000,- zł